ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/Л.В.Щербакова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2022г.

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 432 от 14.10.2019 года.

1) За 2021 год было внесено 2 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

-опашка территорий населенных пунктов в противопожарных целях;

- расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам в противопожарных целях  на территории населенных пунктов с.Булатниково, с. Ковардицы, д. Саксино, п. Зимёнки, д. Пестенькино,  с. Панфилово, д. Мишино;

- проведена вырубка 18-ти незамерзающих прорубей на противопожарных водоёмах: д. Межищи, п. Зимёнки, д. Афанасово, д. Михалёво, с. Ковардицы, с. Панфилово, с. Лазарево, с. Стригино, д. Кривицы, д. Лесниково, д. Коржавино, д. Грибково, д. Загряжское, д. Иваньково, д. Жемчужино, д. Саксино, д. Окулово, д. Мишино, с. Климово;

- обкос территорий 25-ти населенных пунктов в противопожарных целях;

- изготовление знаков безопасности (выход на лёд запрещен, купание запрещено).

3) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 2406,0 тыс. руб., в том числе:

- 2020 год – 802,2  тыс. руб.;        
- 2021 год – 802,0 тыс. руб.;

- 2022 год – 802,0 тыс. руб.

На 31.12.2021 общий объем финансирования составил 4287,0 тыс. руб., в том числе:

- 2021 год – 1569,00000  тыс. руб.;        
- 2022 год – 1359,00000 тыс. руб.;

- 2023 год –1359,00000 тыс. руб.

Исполнение программы за 2021 год составило 1569,00000 тыс. рублей, что составляет 94,75%.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению снижения уровня возникновений чрезвычайных ситуаций  и снижения ущерба от их возникновения.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2021г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 20.01.2021 | 15 | Перераспределение бюджетных ассигнований |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 29.04.2021 | 139 | Перераспределение бюджетных ассигнований |

Исполнитель

Щербакова Л.В., зам.главы администрации муниципального образования Ковардицкое, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «25» января 2022г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи - осуществление первичных мер пожарной безопасности |
| Подпрограмма 1«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» | 2020-2024 год | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  | 1569,00000 | 1486,59527 | -5,25 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 562,7% |
|  |  |  | по количеству гибели людей | Чел. | 14 | 3 | -78,6 |  |  |  |  |
|  |  |  | по количеству пострадавшего населения | Чел. | 18 | 3 | -83,3 |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы _______/ Щербакова Л.В.,зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 3312,00000 | 1569,000000 | 746,30917 | 1486,59527 | 2232,90437 | 94,7 | 67,4 | Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях, произведена расчистка снега к пожарным гидрантам, опашка территорий населенных пунктов, приобретение пожарных знаков | Плановые показатели соответствуют фактическим: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 3312,00000 | 1569,000000 | 746,30917 | 1486,59527 | 2232,90437 | 94,7 | 67,4 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/Л.В. Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Л.В. Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1.Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет:

Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций:

- по количеству гибели людей  466,7 (14/3*100%);

- по количеству пострадавшего населения 600,0% (18/3*100%).

Среднее значение составляет 533,4.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованы  х на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1.Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 105,5 (1569,00000/1486,59527*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1.Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 562,7 (105,5*533,4/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» признается высокой.