## Прилож.№ 1
Приложение № 1
к постановлению администрации с.поселения
от 30.08.2017 № 341
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Итого по Ковардицкое на 2017 год |  | 2449613 | 0 | 0 | 0 | 790 | 2312620.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136992.26
1 | 1 | с Панфилово ул Советская д.35 | 2449613 | 0 | 0 | 0 | 790 | 2312620.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136992.26
| Итого по Ковардицкое на 2018 год |  | 2249023.5 | 0 | 0 | 0 | 634 | 935304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
| 2 | п Зимёнки ул Мира д.8 | 2249023.5 | 0 | 0 | 0 | 634 | 935304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
| Итого по Ковардицкое на 2019 год |  | 10925283.86 | 1592618.5 | 0 | 0 | 2062.6 | 6344589.6 | 0 | 0 | 633 | 1833075.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155000
| 1 | п Зимёнки ул Мира д.1 | 2829492 | 757732 | 0 | 0 | 560 | 1736760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000
| 2 | п Зимёнки ул Мира д.2 | 2937210.5 | 834886.5 | 0 | 0 | 569 | 1767324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335000
| 3 | п Зимёнки ул Мира д.4 | 1988075.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 | 1833075.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
| 4 | д Межищи ул Овражная д.1 | 2074956 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1909956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
| 5 | д Межищи ул Овражная д.6 | 1095549.6 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 930549.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000

## Приложение № 2
Приложение № 2
к постановлению администрации с.поселения
от 30.08.2017 № 341
Таблица № 1
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Ковардицкое на 2017 год |  | X | X | X | X | X | 1018.55 | 964.5 | 563.8 | 54 | X | 2449613 | 80223.22 | 80223.22 | 2289166.56 | 2539.775 | 3488.45 | X
1 | с Панфилово ул Советская д.35 | 1977 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 3 | 1018.55 | 964.5 | 563.8 | 54 | РО | 2449613 | 80223.22 | 80223.22 | 2289166.56 | 2539.775 | 3488.45 | 08.2017
Итого по Ковардицкое на 2018 год |  | X | X | X | X | X | 781.4 | 721.5 | 620.7 | 31 | X | 2249023 | 40954.42 | 40954.42 | 1018395.16 | 2878.1968 | 3520.2403 | X
1 | п Зимёнки ул Мира д.8 | 1975 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.4 | 721.5 | 620.7 | 31 | РО | 2249023.5 | 40954.42 | 40954.42 | 1018395.16 | 2878.2 | 3520.2403 | 11.2018
Итого по Ковардицкое на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 3301.1 | 3301.1 | 2289.6108 | 160 | X | 10925283.86 | 225072.94 | 225072.94 | 10475137.98 | 3309.5889 | 4537.2969 | X
1 | п Зимёнки ул Мира д.1 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 639.9 | 639.9 | 431 | 32 | РО | 2829492 | 58290.67 | 58290.67 | 2712910.66 | 4421.7722 | 4537.2969 | 10.2019
2 | п Зимёнки ул Мира д.2 | 1965 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 690.1 | 690.1 | 598 | 36 | РО | 2937210.5 | 60509.79 | 60509.79 | 2816190.92 | 4256.21 | 4365.3771 | 06.2019
3 | п Зимёнки ул Мира д.4 | 1968 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 781.7 | 781.7 | 494.6108 | 41 | РО | 1988075.76 | 40956.56 | 40956.56 | 1906162.64 | 2543.272 | 2543.272 | 11.2019
4 | д Межищи ул Овражная д.1 | 1970 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 764.1 | 764.1 | 659 | 30 | РО | 2074956 | 42746.39 | 42746.39 | 1989463.22 | 2715.5556 | 2715.8594 | 04.2019
5 | д Межищи ул Овражная д.6 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 425.3 | 425.3 | 107 | 21 | РО | 1095549.6 | 22569.53 | 22569.53 | 1050410.54 | 2575.9455 | 2576.2337 | 09.2019