ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016 -2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2017 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «29» января 2018г.

Муниципальная программа  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования Ковардицкое  на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 574 от 25.09.2015 года.

1) За 2017 год было внесено 3 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- приобретение талонов на вывоз мусора;

- приобретение талонов на вывоз спиленных веток деревьев, кустарников;

- ликвидировано 31 несанкционированная свалка в следующих населенных пунктах:

с. Ковардицы, с. Панфилово, д. Афанасово, д. Кривицы, д. Макаровка, д. Лесниково, д. Валово, д. Малое Юрьево, д. Межищи, п. Зименки, с. Булатниково.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- ликвидация   несанкционированных свалок;

- обеспечение населения услугой по сбору и вывозу ТБО.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 908,7 тыс. рублей, в том числе:                    
- 2016 год –302,9 тыс. руб.

- 2017 год – 302,9 тыс. руб.

- 2018 год – 302,9 тыс.руб.

- 2019 год – 0 тыс. руб.

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2017 общий объем финансирования составил 1455,61 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2016 год –692,4 тыс. руб.

- 2017 год – 157,41 тыс. руб.

- 2018 год – 302,9 тыс.руб.

- 2019 год – 302,9 тыс. руб.

- 2020 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы за 2017 год составило 157,385 тыс. руб., что составляет 99,9%.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по уменьшению количества несанкционированных свалок, обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Ковардицкое, в том числе:

- повышение охвата населения и предприятий услугами по вывозу мусора, ведение мониторинга;

- предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016 -2020 годы»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12.2017г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 21.09.2017 | 374 | Изменение наименования муниципального образования |
| 2 |  | 03.10.2017 | 435 | Изменение объема финансирования |
| 3 |  | 14.11.2017 | 509 |  |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________(подпись)                   «29» января 2018г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования Ковардицкое  на 2016-2020 годы» за 2017 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Ковардицкое, в том числе: - предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования» | 2020 год | Уменьшение количества несанкционированных свалок | Шт. | 10 | 31 | 210 | 157,41000 | 157,38500 | -0,01 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 310% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                                    (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Сафронова О.Ф., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории  муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы» за 2017 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 1249,81000 | 157,41000 | 692,35600 | 157,38500 | 849,74100 | 65,6 | 99,9 | ликвидировано 31 несанкционированная свалка, приобретение талонов на вывоз мусора, спиленных веток деревьев, кустарников | Увеличение плановых показателей по уменьшению количества несанкционированных свалок на 21 шт. за счет выявления стихийных свалок |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 1249,81000 | 157,41000 | 692,35600 | 157,38500 | 849,74100 | 65,6 | 99,9 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории муниципального образования Ковардицкое на 2016-2020 годы»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования» составляет 310% (31/10*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.2. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»  составляет 100 (157,41/157,385*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»  составляет 310 (100*310/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования»  признается высокой.