ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения

Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации Ковардицкого сельского поселения

____________/А.В.Григорьева /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2017г.

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 567 от 25.09.2015 года.

1) За 2016 год было внесено 5 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- опашка 29 населенных пунктов в противопожарных целях;

- очистка 1противопожарного пруда;

- расчистка снега к пожарным гидрантам;

- обкос территорий населенных пунктов;

- ликвидация очагов особо опасных болезней животных.

3) Муниципальная программа включает в себя 7 мероприятий. За время реализации мероприятий достигнуты следующие результаты:

- опашка территории  населенных пунктов в противопожарных целях (д. Афанасово, д. Бабурино, д. Большое Юрьево, ст. Безлесная, д. Бердишево, с. Булатниково, д. Валово,  д. Дмитриевка,  п. Зименки,   д. Катышево,   с. Ковардицы,  д. Кривицы,  д. Лесниково, д. Малое Юрьево, д. Михайлово, д. Михалево, д. Мишино, д. Новоселки,   д. Новые Котлицы, д. Окулово, д. Охеево, д. Пестенькино, д. Пополутово, Разъезд 15 км., д.  Рамежки, д. Савково,   д. Сельцо, д. Соболево,        с. Старые Котлицы);

- расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях (п. Зименки, д. Пестенькино, с. Булатниково, с. Панфилово, д. Мишино);

- обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях (ст. Безлесная, с. Климово, д. Межищи, с. Стригино, д. Макаровка, п. Зимёнки, д. Сельцо, д. Михалёво, д. Зарослово, д. Валово, с. Климово, д. Межищи, с. Стригино, д. Макаровка, с. Булатниково, д. Афанасово, д. Соболево, д. Савково, с. Ковардицы);

- чистка и углубление пруда в противопожарных целях в с. Лазарево;

- прочие мероприятия по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (приобретение пожарных знаков (20 шт.) и знаков безопасности (15 шт.));

- расходы по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства и обеспечение деятельности формирований, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций  (включены расходы из резервного фонда – 100,0 тыс. рублей).

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 697,6 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год – 199,2  тыс. руб.;        
- 2017 год – 249,2 тыс. руб.;

- 2018 год –249,2 тыс. руб.;

- 2019 год – 0 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

На 31.12.2016 общий объем финансирования составил 1418,71114 тыс. руб., в том числе:

- 2016 год – 586,61114  тыс. руб.;        
- 2017 год – 334,0 тыс. руб.;

- 2018 год –249,2 тыс. руб.;

- 2019 год – 248,9 тыс. руб.;

- 2020 год – 0 тыс. руб.

Исполнение программы составило 585,27507  тыс. рублей, что составляет 99,8%.

5) Программа признана эффективной.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению снижения уровня возникновений чрезвычайных ситуаций  и снижения ущерба от их возникновения.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2016г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Ковардицкого сельского поселения | 25.02.2016 | 96 | Увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию 1.1.6 на 50,0 тыс. руб. |
| 2 |  | 01.06.2016 | 389 | Перераспределение программных средств в связи с необходимостью проведения работ из мероприятие1.1.6 в мероприятие 1.1.2 -38,4 тыс. руб. |
| 3 |  | 22.06.2016 | 420 | Увеличение бюджетных ассигнований по мероприятию 1 на 25,0 тыс. руб. |
| 4 |  | 01.08.2016 | 536 | Перераспределение бюджетных ассигнований из мероприятия 1.1.3 в мероприятие 1.1.2 - 24,5 тыс. руб. |
| 5 |  | 15.12.2016 | 931 | Уточнение бюджетных ассигнований (РСНД № 28 от 28.07.16) |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной  программы

«Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения

Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»   за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                   (период)

| № пп | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Отклонение значений показателя (индикатора) | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы» |
| Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» |
| 1 | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |  |
|  | по количеству гибели людей | Чел. | 2 | 4 | 0 | -4 | Проведение с населением профилактической работы о мерах пожарной безопасности |
|  | по количеству пострадавшего населения | Чел. | 1 | 8 | 3 | -5 |  |
|  | По величине экономических затрат | Руб. | - | - | - | - |  |

*	Приводится фактическое значение индикатора (показателя) за год, предшествующий отчетному.

Исполнитель Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 3

Сведения о степени выполнения мероприятий

муниципальной программы    «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения

Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.                                                                                 (наименование)                                                                      (период)

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя- тия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | Окончания реализации | заплани- рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 586,61114 | 585,27507 |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения сельского поселения» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 586,61114 | 585,27507 |  |
| 1.1.1 | Мероприятие «Опашка территорий населённых пунктов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 262,50000 | 262,49959 | отсутствуют |
| 1.1.2 | Мероприятие «Расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 35,50000 | 34,49320 | отсутствуют |
| 1.1.3 | Мероприятие «Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 119,60000 | 119,40000 | отсутствуют |
| 1.1.4 | Мероприятие «Чистка и углубление прудов в противопожарных целях» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 99,00000 | 99,00000 | отсутствуют |
| 1.1.5 | Мероприятие «Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 11,60000 | 11,60000 | отсутствуют |
| 1.1.6 | Мероприятие «Расходы по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства и обеспечение деятельности формирований, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций» | Григорьева А.В. | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 01.01.2016 | 31.12.2020 | 58,41114 | 58,28228 | отсутствуют |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.

Таблица 4

О т ч е т
об использовании бюджетных ассигнований за счет всех источников на реализацию

Муниципальной программы   «Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения

Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы»    за 12 месяцев 2016г.

(наименование муниципальной программы)                                                       (период)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, главные распорядители средств бюджета (далее также - ГРБС) по ведомственной целевой программе | Код бюджетной классификации <*> | Расходы по годам реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года, тыс. руб. | сводная бюджетная роспись на отчетную дату, тыс. руб. | кассовое исполне- ние, тыс. руб. | освоение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| муниципальная программа | Защита населения и территорий Ковардицкого сельского поселения Муромского района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2016-2020 годы | Всего |  |  | 02 |  |  |  |  |  |
|  |  | Григорьева А.В. |  |  | 02 |  | 199,20000 | 586,61114 | 585,27507 | 99,8 |
| подпрограмма 1 | Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ковардицкого сельского поселения Муромского района на 2016-2020 годы | Григорьева А.В. |  |  | 02 1 |  | 199,20000 | 586,61114 | 585,27507 | 99,8 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения сельского поселения | Григорьева А.В. |  |  | 02 1 01 |  | 199,20000 | 586,61114 | 585,27507 | 99,8 |
| мероприятие 1.1.1 | Опашка территорий населённых пунктов в противопожарных целях | Григорьева А.В. | 403 | 0309 | 02 1 01 22730 | 200 | 99,60000 | 262,50000 | 262,49959 | 100,0 |
| мероприятие 1.1.2 | Расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам на территории населенных пунктов в противопожарных целях | Григорьева А.В. | 403 | 0309 | 02 1 01 22740 | 200 | 60,00000 | 35,50000 | 34,49320 | 97,2 |
| мероприятие 1.1.3 | Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях | Григорьева А.В. | 403 | 0309 | 02 1 01 22750 | 200 | 39,60000 | 119,60000 | 119,40000 | 99,8 |
| мероприятие 1.1.4 | Чистка и углубление прудов в противопожарных целях | Григорьева А.В. | 403 | 0309 | 02 1 01 22760 | 200 | 0 | 99,00000 | 99,00000 | 100,0 |
| мероприятие 1.1.5 | Прочие мероприятия (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Григорьева А.В. | 403 | 0309 | 02 1 01 22770 | 200 | 0 | 11,60000 | 11,60000 | 100,0 |
| мероприятие 1.1.6 | Расходы по предотвращению распространения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, при которых допускается отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства и обеспечение деятельности формирований, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций | Григорьева А.В. | 403 | 0309 | 02 1 01 22780 | 200 | 0 | 58,41114 | 58,28228 | 99,8 |

Исполнитель

Григорьева А.В., зам.главы администрации сельского поселения, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2017г.