ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Ф.Сафронова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2022г.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 381 от 12.10.2020 года.

1) За 2021 год в программу внесено 1 изменений (Таблица №1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- в рамках участия  в  Ведомственном проекте "Благоустройство сельских территорий"  направления (подпрограммы) "Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"  в  2021 году  администрацией муниципального образования Ковардицкое Муромского района в с. Ковардицы, ул. Новая создана и  обустроена  детская игровая площадка.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 мероприятие. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 2107,4 тыс. руб., в том числе:

- 2021 год – 1053,7 тыс. руб.;

- 2022 год – 0 тыс. руб.;

- 2023 год  – 1053,7 тыс. руб.

На 31.12.2021 общий объем финансирования составил 4001,1 тыс. рублей.

- 2021 год – 1053,7 тыс. руб.;

- 2022 год  – 1333,7 тыс. руб.

- 2023 год  – 1053,7 тыс. руб.

Исполнение программы за 2021 год составило 1053,7 тыс. руб., что составляет 100 %.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение уровня благоустройства сельских территорий.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2021г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 20.012021 | 27 | Изменение объема финансирования |

Исполнитель

Сафронова О.Ф., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «25» января 2022г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»  за 2021 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Ковардицкое, в том числе:-предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Благоустройство сельских территорий» | 2021-2024 год | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  | единица | 1 | 1 | - | 1053,70000 | 1053,70000 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                           (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» за 2021 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 2107,40000 | 1053,70000 | 0 | 1053,70000 | 1053,70000 | 100 | 50 | создана и обустроена детская игровая площадка с. Ковардицы ул. Новая | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 2107,40000 | 1053,70000 | 0 | 1053,70000 | 1053,70000 | 100 | 50 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Ф. Сафронова, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Ф. Сафронова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1. «Благоустройство сельских территорий» составляет 100% (1/1*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Содержание дорог на территории муниципального образования»  составляет 100% (1053,71/1053,7*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Содержание дорог на территории муниципального образования» составляет 100% (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Благоустройство сельских территорий»  признается высокой.