ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2021 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/Л.В.Щербакова /

(подпись)

Дата составления отчета «25» января 2022г.

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации Ковардицкого сельского поселения № 433 от 14.10.2019 года.

1) За 2021 год было внесено 3 изменение (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- в течение года приобретались канцелярские и хозяйственные товары, антисептические средства (медицинские маски, средства для обработки рук и мытья пола).

В целях укрепления метериально -  технической базы были приобретены:

- портативная система BEHRINGER EPS500MP3 и микрофон динамический INVOTONE DM500  в Мишинский сельский отдел;

- столы и стулья для Мишинского, Зименковского, Лазаревского сельских отделов и Ковардицкого ДК;

- ель новогодняя в Мишинский сельский отдел;

- проекторы Beng MX550 DLP -  экраны на штативе для Мишинского и Кривицкого сельских отделов;

- стол для настольного тенниса Start Line Olympic с сеткой в Мишинский сельский отдел;

- вуаль и портьера для занавеса для Мишинского и Савковского сельских отделов;

- шкафы для документов для Мишинского и Савковского сельских отделов;

- многофункциональное устройство HP Laser Jet Pro MFP в Ковардицкий ДК;

- цифровой фотоаппарат Canon в Ковардицкий ДК.

Произведено подключение водоснабжения к новому водопроводу в Ковардицкий ДК.

Приобреталась краска для покраски пола и стен в Савковский сельский отдел, для покраски пола в Мишинский, Саксинский сельские отделы.

В целях профилактики новой короновирусной инфекции приобретены облучатели – рецеркуляторы  ARMED  во все учреждения.

В целях противопожарной безопасности произведены следующие работы:

- замена пожарного клапана на противопожарном водопроводе в Зименковском и Пестенькинском сельских отделах;

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения в Зименковском, Лазаревском и Пестенькинском сельских отделах;

- изготовлены новые планы эвакуации во все учреждения культуры.

В целях противопожарной безопасности проведены инструктажи по антитеррористической  противопожарной безопасности. В феврале проведена объектовая тренировка по эвакуации сотрудников, посетителей и тушению возгорания в учреждениях культуры, в декабре – общеобъектовая тренировка для специалистов учреждений культуры муниципального образования Ковардицкое с участием представителей ВДПО.

В 2021 году было проведено 2408 мероприятий, на которых присутствовало 65783 человека.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 46012,52 тыс. руб., в том числе:

-областного бюджета 11513,5 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 34257,04 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2020 год – 18733,64  тыс. руб., в том числе:

-областного бюджета 2382,4 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 11984,94 тыс. руб.,

- 2021 год – 13639,44000 тыс. руб., в том числе:

-областного бюджета 2382,4 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 11257,04 тыс. руб.,

- 2022 год – 13639,44000 тыс. руб., в том числе:

-областного бюджета 2382,4 тыс. руб.,

-бюджета муниципального образования 11257,04 тыс. руб.

На 31.12.2021 общий объем финансирования составил 38857,2 тыс. руб., в том числе:

- 2021 год – 12645,00000  тыс. руб., в том числе:

-областного бюджета 2493,70000 руб.,

- бюджета муниципального образования 10151,30000 тыс. руб.,   
       
- 2022 год – 12645,00000 тыс. руб. в том числе:

-областного бюджета 2493,70000 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 10151,30000 тыс. руб.,

- 2023 год – 12645,00000 тыс. руб. в том числе:

-областного бюджета 2493,70000 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 10151,30000 тыс. руб.

Исполнение программы за 2021 год составило 12645,00000 тыс. руб., что составляет 99,9%.

5) Программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению сохранения культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

по состоянию на 31.12. 2021г.

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 30.01.2021 | 16 | Изменение объема финансирования |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 27.07.2021 | 331 | Перераспределение бюджетных ассигнований |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 30.11.2021 | 512 | Перераспределение бюджетных ассигнований |

Исполнитель Щербакова Л.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________   (подпись)                   «25» января 2022г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» за 2021 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании; создание условий для модернизации материально-технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» | 2020-2024 год | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности |  | Шт. | 2482 | 2408 | -2,9 | 131,8 | 119,90000 | -9% | Бюджетная эффективность высокая и составляет 105,2% |
|  |  |  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  | Чел. | 57999 | 65783 | 13,4 |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» | 2020-2024 год |  |  |  |  |  |  | 12513,20000 | 12513,20000 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» | 2020-2024 год | Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования |  | % | 97 | 97 | - | 0 | 0 | - |  |
|  |  |  | Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                                                 (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

за 2021 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 71230,28 | 12645,00000 | 31123,58395 | 12632,20000 | 43755,70000 | 99,9 | 61,4 | Приобретено оборудование и мебель для ДК, проводились противопожарные мероприятия | Увеличение плановых показателей в связи с выполнением мероприятий по «Дорожной карте» |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 4008,99147 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 13060,40000 | 2493,70000 | 14831,01037 | 2480,9 | 17311,91037 | 99,5 | 132,5 |  |  |
| -местный бюджеты* | 58169,88000 | 10151,30000 | 13738,38211 | 10151,10000 | 26443,78963 | 99,9 | 45,5 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/Л.В.Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Л.В. Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет:

Показатель 1. «Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности» составляет 97% (2408/2482*100%);

Показатель 2. «Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях» составляет 113,4  (65783/57999*100%).

Среднее значение составляет 105,2%

1.2. Степень достижения целевого индикатора основного мероприятия 2.1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры»:

Показатель 3. «Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования» составляет 100 (97/97*100%);

Показатель 4. «Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)» составляет 100 (100/100*100%).

Среднее значение составляет 100.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет 90,3% (119,00000/131,80000*100%);

2.2. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» составляет 100% (12513,20000/12513,20000*100%);

2.3. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» составляет 100% (12513,2/12513,2*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет 95% (90,3*105,2/100%);

3.2. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» составляет 100 (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.