ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/О.Г.Шаталова /

(подпись)

Дата составления отчета «17» января 2023г.

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 549 от 30.12.2021 года.

1) За 2022 год в программу было внесено 4 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

В рамках программы произведено софинансирование на приобретение 3-х муниципальных квартир по муниципальному контракту заключенному администрацией Муромского района с ООО «Град» для малоимущих граждан в п. Зимёнки по ул. Семиреченская 1а.  15 семей улучшили жилищные условия по договорам социального найма. Снесён аварийный многоквартирный дом по адресу п. Зименки, ул. Советская д.1.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 комплекса процессных мероприятий. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 9021,72 тыс. рублей.

Для реализации Программы было предусмотрено финансирование по годам:                
- 2022 год –  2464,8  тыс. рублей;        
- 2023 год –  6425,88 тыс. рублей;

- 2024 год – 131,04 тыс. рублей

На 31.12.2022 общий объем финансирования составил 9356,9192 тыс. рублей, в том числе по годам:

Для реализации Программы предусмотрено финансирование по годам:

- 2022 год – 2799,9992 тыс. рублей;               
- 2023 год –  6425,88 тыс. рублей;

- 2024 год – 131,04 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 2799,99920 тыс. руб., что составляет 100 %.

5) На основании оценки эффективности программа требует корректировки финансового обеспечения.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2022 г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 11.10.2022 | 542 | Добавление комплекса процессных мероприятий |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 25.11.2022 | 641 | Перераспределение бюджетных ассигнований |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 27.12.2022 | 715 | Добавление показателя, увеличение бюджетных ассигнований |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 28.12.2022 | 721 | Перераспределение бюджетных ассигнований |

Исполнитель

Шаталова О.Г., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «17» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» за 2022 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование Комплекса процессных мероприятий | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение |  | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи №1 Улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» | 2022-2024 | Количество семей, улучшивших жилищные условия по договорам социального найма |  | Ед. | 15 | 15 | - | 2408,64 |  | 2408,64 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» | 2022-2024 | Количество мероприятий по сносу аварийного жилья, признанного непригодным для проживания |  | Ед. | 1 | 1 | - | 391,3592 |  | 391,3592 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| Наименование задачи №2 Предоставление многодетным семьям муниципального образования Ковардицкое социальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» | 2022-2024 | Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома |  | Ед. | 1 | 1 | - | 0,0 | 0,0 |  | - | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование не предусмотрено |

Ответственный исполнитель муниципальной программы _______/ Шаталова О.Г.,зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 9356,9192 | 2799,9992 | 0 | 2799,9992 | 2799,9992 | 100 | 29,9 | Улучшение жилищных условий, снос аварийного дома | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 9356,9192 | 2799,9992 | 0 | 2799,9992 | 2799,9992 | 100 | 29,9 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Г. Шаталова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Г. Шаталова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя)  i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателя комплекса процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет:

Показатель 1. «Количество семей, улучшивших жилищные условияч по договорам социального найма» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет 100% (15/15*100%);

1.2. Степень достижения показателя комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» составляет:

Показатель 2. «Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет 100% (1/1*100%);

1.3. Степень достижения показателя процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» составляет:

Показатель 3. «Количество мероприятий по сносу аварийного жилья, признанного непригодным для проживания» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» составляет 100% (1/1*100%).

Среднее значение составляет 100%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем»  составляет 100% (2408,64/2408,64*100%);

2.2. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» составляет 100% (391,3592/391,3592*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет 100% (100*100/100%);

3.2. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» составляет 100% (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации комплексов процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» и «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» признается высокой. Оценка бюджетной эффективности комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» не производится, т.к. финансирование отсутствует.