ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Г.Шаталова /

(подпись)

Дата составления отчета «19» января 2023г.

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 555 от 30.12.2021 года.

1) В 2022 году в программу было внесено 3 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- оплата налога на имущество  и земельного налога;

-оплата ежегодных членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области».

- проведены работы по постановке на кадастровый учет земельных участков  в с. Ковардицы ул. Рублевская, ул. Физкультурная, Савково ул. Советская д.4, с. Новые Котлицы под строительство храма, дорог общего пользования местного значения в с. Ковардицы ул. Ореховая, д. Мишино, д. Катышево-д. Новоселки,32-х шахтных колодцев в д. Новое Ратово, д. Старое Ратово,д. Кривицы, д. черемисино,д. Макаровка,с. Панфилово.

Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества составили 109,92893 тыс. рублей при плане 117,0 тыс. рублей.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 комплекс процессных мероприятий. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 2194,5 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2022 год – 731,5 тыс. руб.;

- 2023 год – 731,5 тыс. руб.;

- 2024 год – 731,5 тыс.руб.

На 31.12.2022 общий объем финансирования составил 2447,126 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2022 год – 984,126  тыс. руб.;

- 2023 год – 731,5  тыс. руб.;

- 2024 год – 731,5  тыс.руб.

Исполнение программы за 2022 год составило 980,368 тыс. руб., что составляет 99,62 %.

5) На основании оценки эффективности программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью увеличения поступлений доходов от распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое в бюджет муниципального образования.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 25.04.2022 | 189 | Уточнение бюджета РСНД № 14 от 21.04.22 (справка № 24 от 21.04.22) |
| 2 |  | 07.10.2022 | 536 | Уменьшение бюджетных ассигнований (справка № 160 от 03.10.22) |
| 3 |  | 28.12.2022 | 724 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 230 от 23.12.22) |

Шаталова О.Г., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234)5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «19» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое» за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – 1. Государственная регистрация права собственности муниципального образования Ковардицкое на объекты недвижимости и земельные участки, права оперативного управления муниципальных учреждений на объекты недвижимости.2. Совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое.3. Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» | 2022-2024 | Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Ковардицкое | % | 97 | 97 | - | 984,126 | 980,368 | -0,4 | Бюджетная эффективность составляет 98,9% |
|  |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования Ковардицкое, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления | % | 31 | 31 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования, включенных в реестр | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества | Тыс. руб. | 117,0 | 109,92893 | -6,0 |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                          (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом  муниципального образования Ковардицкое» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 2447,126 | 984,126 | 0 | 980,368 | 980,368 | 99,62 | 40,1 | Уплата платежей, постановка на кадастровый учёт | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 2447,126 | 984,126 | 0 | 980,368 | 980,368 | 99,62 | 40,1 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Г. Шаталова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Г. Шаталова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» составляет:

Показатель 1. «Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию  права  собственности муниципального образования Ковардицкое» составляет 100% (97/97*100%);

Показатель 2. «Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования Ковардицкое, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления» составляет 100% (31/31*100);

Показатель 3. «Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования, включенных в реестр» составляет 100% (100/100*100);

Показатель 4. «Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества» составляет 94% (109,92893/117,0*100).

Среднее значение составляет 98,5 %.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» 100,4% (984,126/980,368*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» составляет 98,9% (100,4*98,5/100%).

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» признается высокой.