ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/Л.В.Щербакова /

(подпись)

Дата составления отчета «20» января 2023г.

Муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 564 от 30.12.2021 года.

1) За 2022 год в программу было внесено 2 изменения (Таблица №1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- для работы в электронной системе ГИСГМП заключены договоры с ПАО «Ростелеком»  на оказание услуг по предоставлению доступа к региональному  сегменту единой системы межведомственного электронного взаимодействия Владимирской области в целях начисления оплаты за найм жилых помещений в муниципальных квартирах, госпошлины, договоров аренды имущества;

- для  межведомственного взаимодействия с «Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области заключен и оплачен договор  с  ООО «ТехноКад» на комплекс услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет – Оптима» I.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 комплекс процессных мероприятий. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 309,3 тыс. руб., в том числе:

- 2022 год – 103,1 тыс. руб.;

- 2023 год – 103,1 тыс. руб.;

- 2024 год  – 103,1 тыс. руб.

На 31.12.2022 общий объем финансирования составил 351,6 тыс. рублей.

- 2022 год – 145,4 тыс. руб.;

- 2023 год  – 103,1 тыс. руб.

- 2024 год  – 103,1 тыс. руб.

Исполнение программы за 2022 год составило 138,05 тыс. руб., что составляет 94,94%.

5) На основании оценки эффективности программа требует корректировки финансового обеспечения.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 25.04.2022 | 191 | Уточнение бюджета РСНД № 14 от 21.04.22 (справка № 24 от 21.04.22) |
| 2 |  | 25.11.2022 | 644 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 190 от 25.11.22) |

Исполнитель

Щербакова Л.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое»  за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий. 2. Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации» | 2022-2024 | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, а также с использованием системы межведомственного взаимодействия |  | % | 55 | 55 | - | 145,4 | 138,05 | -5,1 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 105,3% |
|  |  |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг |  | % | 90 | 90 | - |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Щербакова  Л.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                          (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Щербакова Л. В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 351,6 | 145,4 | 0 | 138,05 | 138,05 | 94,94 | 39,3 | проведение высокоскоростного интернета в отделы администрации муниципального образования Ковардицкое и в Дома культуры. | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 351,6 | 145,4 | 0 | 138,05 | 138,05 | 94,94 | 39,3 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/Л.В. Щербакова, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                      (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Л.В. Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя)  i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя)  i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя)  i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателей  комплекса процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации» составляет:

Показатель 1. «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, а также с использованием системы межведомственного взаимодействия» составляет 100% (55/55*100%);

Показатель 2. «Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг» составляет 100% (90/90*100%).

Среднее значение составляет 100%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации»  составляет 105,3% (145,4/138,05*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации» составляет 105,3% (105,3*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации»  признается высокой.