ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/Л.В.Щербакова /

(подпись)

Дата составления отчета «18» января 2023г.

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 550 от 30.12.2021 года.

1) За 2022 год в программу было внесено 4 изменения (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- опашка территорий населенных пунктов в весенний период времени в противопожарных целях (д.Федорково, д.Мордвиново, д.Межищи, д.Сельцо);

- расчистка снега  и наледи к пожарным  гидрантам в противопожарных целях  на территории населённых пунктов с. Булатниково, с. Ковардицы,  п. Зимёнки, д. Пестенькино,  с. Панфилово, д. Мишино;

- содержание  незамерзающих прорубей (пробивка и очищение от наледи, утепление) на противопожарных водоёмах:  д. Межищи, п. Зимёнки,    д. Михалёво,   с. Ковардицы, с. Панфилово, с. Лазарево, с. Стригино, д. Кривицы, д. Лесниково, д. Коржавино, д. Грибково, д. Загряжское, д. Иваньково, д. Жемчужино, д. Саксино, д. Окулово, д. Мишино, с. Климово;

- противопожарный обкос сорняков в населённых пунктах д. Саксино, д. Берёзовка, д. Межищи, с. Климово, д. Шишлово, с. Безлесная, д. Михалёво д. Сельцо, разъезд 15-км, д. Зарослово, д. Валово, д. Федорково, д. Лесниково, д. Мордвиново;

- приобретены знаки безопасности «Купание запрещено».

- проведена чистка и углубление противопожарного пруда, а также оборудован пирс в д. Федорково.

3) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 1707,6 тыс. руб., в том числе:

- 2022 год – 569,2  тыс. руб.;        
- 2023 год – 569,2 тыс. руб.;

- 2024 год – 569,2 тыс. руб.

На 31.12.2021 общий объем финансирования составил 2622,6 тыс. руб., в том числе:

- 2022 год – 1484,2  тыс. руб.;        
- 2023 год – 569,2 тыс. руб.;

- 2024 год – 569,2 тыс. руб.

Исполнение программы за 2022 год составило 1475,85876 тыс. рублей, что составляет 99,44%.

5)  На основании оценки эффективности программа требует корректировки финансового обеспечения.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению снижения уровня возникновений чрезвычайных ситуаций  и снижения ущерба от их возникновения.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 25.04.2022 | 188 | Уточнение бюджета РСНД № 14 от 21.04.22 (справка № 24 от 21.04.22) |
| 2 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 16.09.2022 | 518 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 118 от 24.08.22) |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 28.10.2022 | 554 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 171 от 25.10.22) |
| 4 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 14.12.2022 | 704 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 205 от 09.12.22) |

Исполнитель

Щербакова Л.В., зам.главы администрации муниципального образования Ковардицкое, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «18» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 год

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» | 2022-2024 | Задача 1. Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий. |  |  |  |  | 1484,2 | 1475,85876 | -0,6 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 251,5% |
|  |  |  | Количество населенных пунктов, в которых проведена опашка территории | Ед. | 50 | 50 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 2. Повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций по количеству погибших людей | Чел. | 4 | 1 | 300 |  |  |  |  |
|  |  |  | Задача 3. Повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций по количеству пострадавшего населения | Чел. | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы _______/ Щербакова Л.В.,зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 2622,6 | 1484,2 | 0 | 1475,85876 | 1475,85876 | 99,4 | 56,3 | Обкос территорий населенных пунктов в противопожарных целях, расчистка снега к пожарным гидрантам, опашка территорий населенных пунктов, приобретение знаков безопасности, чистка пруда | Плановые показатели соответствуют фактическим: снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 2622,6 | 1484,2 | 0 | 1475,85876 | 1475,85876 | 99,4 | 56,3 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/Л.В. Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                               (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Л.В. Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования

(Подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1.Степень достижения показателя комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет:

Показатель 1. «Количество населенных пунктов, в которых проведена опашка территории» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 100% (50/50*100%);

Показатель 2. «Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций по количеству погибших людей» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 400% (4/1*100%);

Показатель 3. «Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций  по количеству пострадавшего населения» комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 0% (4/0*100%).

Среднее значение составляет 250%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованы  х на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 100,6% (1484,2/1475,85876*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1.Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 251,5% (100,6*250/100%).

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» признается высокой.