ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/Л.В.Щербакова /

(подпись)

Дата составления отчета «18» января 2023г.

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 551 от 30.12.2021 года.

1) За 2022 год в программу было внесено 7 изменений (таблица 1).

2) В 2022 году работа муниципального бюджетного учреждения «Ковардицкий Дом культуры» и сельских отделов была направлена на улучшение культурного досуга населения, развитие духовно - нравственного и творческого потенциала человека, формирование у всех слоёв населения устойчивой потребности участия в культурно -  досуговой жизни, максимальное вовлечение людей всех возрастов в активную творческую и досуговую деятельность, выявление и поддержка талантливых исполнителей, повышение танцевальной, певческой, бытовой культуры, культуры общения в семьях, в молодёжной среде, приобщение всех слоёв населения к традиционной культуре, создание и развитие клубов по интересам и других формирований.

В 2022 году было проведено 2808 мероприятий, на которых присутствовало 74798 человек.

Учреждения культуры муниципального образования Ковардицкое в течение года неоднократно принимали участие в различных конкурсах, смотрах и фестивалях как в онлайн, так и офлайн формате.

В течение года приобретались канцелярские и хозяйственные товары, антисептические средства (средства для обработки рук и мытья пола).

В целях укрепления материально -  технической базы были произведены следующие работы:

- произведена поверка прибора учета тепловой энергии в Зименковском сельском отделе;

- в целях противопожарной безопасности произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения в Макаровском и Стригинском сельских отделах;

- приобретена металлическая дверь для запасного входа в Ковардицкий ДК;

- в целях    антитеррористической защищенности в Ковардицкий ДК и Пестенькинский сельский отдел установлена кнопка экстренного вызова полиции.

В течение года производились проверка и перезаправка огнетушителей, проверка пожарных кранов и рукавов. Приобреталась краска для покраски пола и стен в Ковардицкий ДК, Макаровский, Лазаревский, Стригинский, Зименковский, Савковский, Кривицкий, Пестенькинский, Булатниковский, Саксинский сельские отделы.

В Савковском сельском отделе произведен косметический ремонт зрительного зала и мастерской для занятий ткачеством. Работы выполнены своими силами. Произведена замена осветительных приборов. Произведен пошив одежды сцены в  зрительном зале.

Савковский сельский отдел получил субсидию от государства в виде гранта в сумме 200 000, 00 (двести тысяч) рублей. На эти средства для успешной реализации проекта по гранту было приобретено:фотокамера CANON, акустическая система Midi, русские народные костюмы, ткацкие станки.

3) Муниципальная программа включает в себя 2 региональных проекта и 2 комплекса процессных мероприятий. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 38857,2 тыс. руб., в том числе:

-областного бюджета 8295,6 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 30561,6 тыс. руб., в том числе по годам:

- 2022 год – 12952,4  тыс. руб., в том числе:

-областного бюджета 2765,2 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 10187,2 тыс. руб.,

- 2023 год – 12952,4  тыс. руб., в том числе:

-областного бюджета 2765,2 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 10187,2 тыс. руб.,

- 2024 год – 12952,4  тыс. руб., в том числе:

-областного бюджета 2765,2 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 10187,2 тыс. руб.

На 31.12.2022 общий объем финансирования составил 39199,93097 тыс. руб., в том числе:

- 2022 год – 13295,13097  тыс. руб., в том числе:

- федерального бюджета 102,1 тыс. руб.;

- областного бюджета 2955,1 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 10237,93097 тыс. руб.,   
       
- 2023 год – 12952,4 тыс. руб. в том числе:

-областного бюджета 2633,2 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 10319,2 тыс. руб.,

- 2024 год – 12952,4 тыс. руб. в том числе:

-областного бюджета 2633,2 тыс. руб.,

- бюджета муниципального образования 10319,2 тыс. руб.

Исполнение программы за 2022 год составило 13295,13097 тыс. руб., что составляет 100 %.

5) На основании оценки эффективности программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению сохранения культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

по состоянию на 31.12. 2022г.

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 25.02.2022 | 74 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка №11, 12 от 14.02.22) |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 21.03.2022 | 121 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка №24 от 10.03.22) |
| 3 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 30.03.2022 | 131 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 30 от 17.03.22, № 39 от 23.03.22) |
| 4 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 01.07.2022 | 306 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 84 от 30.06.22) |
| 5 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 13.10.2022 | 544 | Изменение бюджетных ассигнований (справка № 152 от 27.09.2022) |
| 6 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 28.12.2022 | 723 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 230 от 23.12.2022) |
| 7 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 30.12.2022 | 806 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 241 от 29.12.2022) |

Исполнитель Щербакова Л.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________   (подпись)                   «18» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Творческие люди» | 2022-2024 |  |  |  |  |  | 103,131 | 103,131 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 110,1% |
| 2. | Региональный проект «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | - |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  | 126,9 | 126,9 | - |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» |  | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности | Шт. | 2410 | 2808 | 16,5 | 12865,09997 | 12865,09997 | - |  |
|  |  |  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях | Чел. | 65790 | 74798 | 13,7 |  |  |  |  |
|  |  |  | Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования | % | 97 | 97 | - | 0 | 0 | - |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                              (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 39199,93097 | 13295,13097 | 0 | 13295,13097 | 13295,13097 | 100 | 33,9 | Приобретено оборудование для ДК, проводились противопожарные мероприятия | Увеличение плановых показателей в связи с выполнением мероприятий по «Дорожной карте» |
| -федеральный бюджет* | 102,1 | 102,1 | 0 | 102,1 | 102,1 | 100 | 100 |  |  |
| -областной бюджет* | 8221,5 | 2955,1 | 0 | 2955,1 | 2955,1 | 100 | 35,9 |  |  |
| -местный бюджеты* | 30876,33097 | 10237,93097 | 0 | 10237,93097 | 10237,93097 | 100 | 33,2 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/Л.В.Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования                                                                                                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Л.В. Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» составляет:

Показатель 1. «Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности» составляет 116,5% (2808/2410*100%);

Показатель 2. «Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях» составляет 113,7%  (74798/65790*100%).

Показатель 3. «Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования» составляет 100% (98/98*100%).

Среднее значение составляет 110,1%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию регионального проекта «Творческие люди» составляет 100% (103,131/103,131*100%);

2.2. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию регионального проекта «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» составляет 100% (200,0/200,0*100%);

2.3. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет 100% (126,9/126,9*100%);

2.4. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» составляет 100% (12865,09997/12865,09997*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию регионального проекта «Творческие люди» составляет 110,1% (100*110,1/100%);

3.2. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию регионального проекта «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» составляет 110,1% (100*110,1/100%);

3.3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры»  составляет 110,1% (100*110,1/100%);

3.4. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры»  составляет 110,1% (100*110,1/100%).

Бюджетная эффективность реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.