ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/Л.В.Щербакова /

(подпись)

Дата составления отчета «18» января 2023г.

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 552 от 30.12.2021 года.

1) За 2022 год изменения в программу не вносились (таблица 1).

2) В 2022  году были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

Для будущих защитников Отечества, учащихся начальных классов МБОУ «Ковардицкая СОШ» в МБУК «Ковардицкий Дом культуры» проведена спортивная игровая программа «Тяжело в ученье, легко в бою». В Стригинском сельском отделе для детей проведена  спортивно – игровая программа "Весёлый полигон", эстафеты "Оденься пока спичка горит", "Спортивная подготовка", "Граната", «Солдатская кухня», "Медицинская", "Воинская мудрость".

В Савковском сельском отделе для молодежи была проведена спортивная развлекательная программа «Даешь молодежь!».

В Стригинском сельском отделе прошла спортивная программа для детей и подростков «Улыбка и смех-это радость для всех», конкурсы  «Кенгуру», «С кочки на кочку», «Весёлые футболисты» и многие другие.

Спортивный марш под названием «Специальный Олимпийский урок»  прошел в Пестенькинском сельском отделе

В самом центре д. Пестенькино проведен праздник «День физкультурника».

В Кривицком сельском отделе проведена детская спортивная программа для детей и подростков «Юные богатыри».

Всего за данный период проведено 205  мероприятий и посетило их 3805 человек.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 комплекс процессных мероприятий. Сведения о степени выполнения мероприятия представлены в таблице 2.

4) Финансирование программы не предусмотрено.

5) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщению к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения муниципального образования.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании Ковардицкое»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта |  | Дата принятия | Номер |  | Суть изменений (краткое изложение) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое |  | - | - |  | - |  |  |

Исполнитель

Щербакова Л.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «18» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое»  за 2022год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Обеспечение права жителей муниципального образования вне зависимости от их возраста, материального или социального положения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом. Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования» | 2022-2024 | удельный вес населения муниципального образования систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения |  | % | 16,2 | 16,2 | - | 0,0 | 0,0 | - | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено. |
|  |  |  | количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  | Ед. | 188 | 205 | 9,0 |  |  |  |  |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                            (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | проведены спортивно-массовые мероприятия | Увеличение плановых показателей мероприятий в связи с проведением внеплановых мероприятий, посвященных праздничным датам |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/Л.В. Щербакова, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                       (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Л.В. Щербакова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования» составляет:

Показатель 1. «Удельный вес населения муниципального образования систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности населения» составляет 100% (16,2/16,2*100%);

Показатель 2. «Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» составляет 109% (205/188*100%).

Среднее значение составляет 104,5%.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.