ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования

____________/О.Г.Шаталова /

(подпись)

Дата составления отчета «20» января 2023г.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 539 от 15.12.2021 года.

1) За 2022 год в программу было внесено 2 изменения (Таблица №1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- обустроено 25 площадок накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах д. Пестенькино, д. Макаровка, с. Панфилово, д. Афанасово,    д. Соболево, д. Рамежки.

3) Муниципальная программа включает в себя 1 региональный проект. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 4001,1 тыс. руб., в том числе:

- 2022 год – 1333,7 тыс. руб.;

- 2023 год – 1333,7 тыс. руб.;

- 2024 год  – 1333,7 тыс. руб.

На 31.12.2022 общий объем финансирования составил 4001,1 тыс. рублей, в том числе:

- 2022 год  – 1333,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1267,0 тыс. рублей;

- 2023 год  – 1333,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1267,0 тыс. рублей;

- 2024 год  – 1333,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1267,0 тыс. рублей.

Исполнение программы за 2022 год составило 1333,7 тыс. руб., что составляет 100 %.

5) На основании оценки эффективности программа признана эффективной, доработок и корректировок не требует.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение уровня благоустройства сельских территорий.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»

(наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 25.02.2022 | 75 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка №7 от 09.02.22) |
| 2 |  | 14.04.2022 | 177 | Перераспределение бюджетных ассигнований (уведомление 357а) |

Исполнитель

Шаталова О.Г., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «20» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»  за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» | 2022-2024 | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  | Ед. | 1 | 1 | - | 1333,7 | 1333,7 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                          (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Шаталова О.Г., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 4001,1 | 1333,7 | 0 | 1333,7 | 1333,7 | 100 | 33,3 | обустроены контейнерные площадки для тко | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 4001,1 | 1333,7 | 0 | 1333,7 | 1333,7 | 100 | 33,3 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/О.Г. Шаталова, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                         (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ О.Г. Шаталова, зам.главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателя регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» составляет:

Показатель 1. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» 100% (1/1*100%).

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств федерального, областного и местного бюджетов на реализацию регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» составляет 100% (1333,7/1333,7*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из федерального, областного и местного бюджетов на реализацию регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» составляет 100% (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»  признается высокой.