ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое»

(название муниципальной программы)

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 2022год

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

Заместитель Главы  администрации муниципального образования Ковардицкое

____________/Л.В.Щербакова /

(подпись)

Дата составления отчета «18» января 2023г.

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 553 от 30.12.2021года.

1) За 2022 год в программу было внесено 9 изменений (таблица 1).

2) За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

-опубликование 39 нормативно-правовых документов в газете «Муромский край»;

- обучение 3-х должностных лиц по программе ГО и ЧС;

-повышение квалификации 2-х должностных лиц по дополнительной профессиональной образовательной программе: «Контрактная система в сфере  закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3) Муниципальная программа включает в себя 2 комплекса процессных мероприятий. Сведения о степени выполнения мероприятий представлены в таблице 2.

4) На начало реализации программы общий объем финансирования  составлял 31487,62 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе:

2022 год – 12111,9 тыс. рублей;

2023 год – 9423,82 тыс. рублей;

2024 год – 9951,9 тыс. рублей.

На 31.12.2022 общий объем финансирования составил 32492,73871 тыс. рублей, в том числе:

2022 год – 13117,01871 тыс. рублей;

2023 год – 9423,82 тыс. рублей;

2024 год – 9951,9 тыс. рублей.

Исполнение программы за 2022 год составило 12900,32806 тыс. руб., что составляет 98,35 %.

5) На основании оценки эффективности программа требует корректировки финансового обеспечения.

6) Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение реализации программы с целью дальнейшего функционирования администрации муниципального образования.

Таблица 1

Сведения

о внесенных изменениях в муниципальную программу  «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое»   (наименование муниципальной программы)
 по состоянию на 31.12. 2022г.

| № п/п | Вид нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации муниципального образования Ковардицкое | 30.03.2022 | 132 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 39 от 23.03.22) |
| 2 |  | 25.04.2022 | 193 | Уточнение бюджета РСНД № 14 от 21.04.22 (справка № 24 от 21.04.22) |
| 3 |  | 01.07.2022 | 307 | Уточнение бюджета РСНД № 24 от 30.06.22 (справка № 84 от 30.06.22) |
| 4 |  | 07.10.2022 | 535 | Уменьшение бюджетных ассигнований (справка № 160 от 03.10.22) |
| 5 |  | 13.10.2022 | 545 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 156 от 28.09.22) |
| 6 |  | 25.11.2022 | 642 | Увеличение бюджетных ассигнований (справка № 190 от 25.11.22) |
| 7 |  | 14.12.2022 | 705 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 205 от 09.12.22) |
| 8 |  | 27.12.2022 | 717 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 220 от 21.12.22) |
| 9 |  | 28.12.2022 | 725 | Перераспределение бюджетных ассигнований (справка № 230 и 233 от 23.12.22) |

Щербакова Л.В., зам.главы администрации муниципального образования, 8(49234) 5 32 32, электронная почта kovardici@muromraion.ru

_____________

(подпись)                   «18» января 2023г.

Таблица 2

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое»  за 2022 год

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Сроки исполнения |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Наименование задачи – Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» | 2022-2024 | Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области. |  | % | 100 | 100 | - | 473,2 | 396,662 | -16,2 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 119,3% |
|  |  |  | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования и средствах массовой информации |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
| Наименование задачи - Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района» | 2022-2024 | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами |  | % | 100 | 100 | - | 12624,69871 | 12484,54606 | - 1,11 | Бюджетная эффективность высокая и составляет 101,1% |
|  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами |  | % | 100 | 100 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0 |  | единиц | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
|  |  |  | Отсутствие задолженности по заработной плате |  | Тыс. руб. | 0 | 0 | - |  |  |  |  |
| Наименование задачи - Организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в муниципальном образовании Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности и поощрение старост» | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  | 2,72 | 2,72 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| Наименование задачи - Обеспечение муниципальной службы квалифицированными кадрами, способными эффективно реализовывать стратегию социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое до конца 2024 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | 2022-2024 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации |  | % | 100 | 100 | - | 16,4 | 16,4 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |

Ответственный исполнитель муниципальной программы ___________/ Щербакова  Л.В., зам. главы администрации муниципального образования                                                                                         (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Щербакова Л.В., зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)                        (Ф.И.О., должность)

Таблица 3

Информация о ходе финансирования и реализации

муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое  » за 2022 г.

тыс. руб.

| Наименование программы (подпрограммы), источники финансирования | Объем финансирования на весь период реализации программы | Лимит годовой или предусмотрено средств* | Фактически исполнено |  |  | Выполнение программы за отчетный период в % гр. 5 ------ гр. 3 | Выполнение программы за весь период в % гр. 6 ------ гр. 2 | Краткая информация по выполнению программных мероприятий за отчетный период текущего года | Краткая характеристика оценки показателей эффективности реализации программы (соответствие достигнутых за год результатов плановым показателям, утвержденным в программе)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало текущего года | за отчетный период текущего года (нарастающим итогом) | за весь период реализации программы (гр. 4 + гр. 5) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| ВСЕГО:** в т.ч. | 32492,73871 | 13117,01871 | 0 | 12900,32806 | 12900,32806 | 98,35 | 39,7 | опубликовано 53 НПА; использование средств на обеспечение деятельности МКУ «АХЦ» | Плановые показатели соответствуют фактическим |
| -федеральный бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -областной бюджет* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| -местный бюджеты* | 32492,73871 | 13117,01871 | 0 | 12900,32806 | 12900,32806 | 98,35 | 39,7 |  |  |
| -внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

* Предусмотрено сводной бюджетной росписью.

** Графы 2, 3, 4, 5, 6 заполняются в тыс. рублей с пятью десятичными знаками после запятой.

*** Показатели приводятся только по итогам года.

Ответственный исполнитель муниципальной программы ______________/Л.В. Щербакова, зам. главы администрации муниципального образования                                                                                     (подпись)         (Ф.И.О., должность)

Ответственный за подготовку _____________/ Л.В. Щербакова, зам. главы администрации муниципального образования

(подпись)        (Ф.И.О., должность)

Методика

оценки бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое»

1.Степень достижения целевых индикаторов (показателей) по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующей формуле:

Ei - степень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора (показателя) i основного мероприятия муниципальной программы.

1.1. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» составляет:

Показатель 1. «Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 2. «Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования» составляет 100% (100/100*100%);

1.2. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района» составляет:

Показатель 3. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 4. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами» составляет 100% (100/100*100%);

Показатель 5. «Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно-0)» составляет 0% (0/0*100%);

Показатель 6. «Отсутствие задолженности по заработной плате» составляет 0% (0/0*100%);

1.3. Степень достижения показателей комплекса процессных мероприятий «Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» составляет:

Показатель 7. «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации» составляет 100% (100/100*100%).

Среднее значение составляет 100%.

2. Коэффициент полноты использования средств бюджета по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

Kpoi - коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

Cfoi - сумма средств местного бюджета, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

Cpoi - сумма средств, предусмотренная в  бюджете на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

2.1. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» составляет 119,3%(473,2/396,662*100%);

2.2. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района»  составляет 101,1% (12624,69871/12484,54606*100%);

2.3. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности и поощрение старост» составляет 100% (2,72/2,72*100%);

2.4. Коэффициент полноты использования средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» составляет 100% (16,4/16,4*100%).

3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

Keoi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

3.1. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» составляет 119,3% (119,3*100/100%);

3.2. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района»  составляет 101,1% (101,1*100/100%);

3.3. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности и поощрение старост» составляет 100% (100*100/100%);

3.4. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» составляет 100% (100*100/100%).

Бюджетная эффективность реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.