- АДМИНИСТРАЦИЯ

- МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- КОВАРДИЦКОЕ

- МУРОМСКОГО РАЙОНА

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021                                                                                                                                                    № 558

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство территории

муниципального образования Ковардицкое»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации муниципального образования Ковардицкое  Муромского района Владимирской области от 22.09.2021 № 407а «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных  программ  муниципального образования  Ковардицкое Муромского района», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального образования Ковардицкое Муромского района  Владимирской области,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» согласно  приложению.

2.Считать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района:

- от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»;

- от 30.12.2019 № 596 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- от 14.02.2020 № 26 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 19.02.2020 № 29 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 16.04.2020 № 116а «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 27.05.2020 № 168 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 16.06.2020 № 191 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 05.08.2020 № 241 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 02.09.2020 № 270 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 25.09.2020 № 319 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 30.09.2020 № 350 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 19.10.2020 № 389 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- - от 14.12.2020 № 469 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ковардицкое от 14.10.2019 № 441 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»»;

- 3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                       заместителя Главы администрации муниципального образования О.Г. Шаталову.

- 4. Настоящее постановление подлежит размещению в сети Интернет на сайте администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района.

5.Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022 и              применяется при формировании бюджета муниципального образования Ковардицкое на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

| - Глава администрации муниципального образования |  | - В.В. Данилов |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

от 30.12.2021 № 558

Паспорт

муниципальной программы

- «Благоустройство территории муниципального образования

- Ковардицкое»

I.Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Глава администрации муниципального образования Ковардицкое (Данилов В.В.) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования Ковардицкое (Шаталова О.Г.) |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Период реализации | 2022-2024 |
| Цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ковардицкое. |
| Тип структурного элемента (подпрограммы) | Отсутствует |
| Объем финансового обеспечения за счет всех источников за весь период реализации | Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Общие затраты на реализацию составят 16755,66 тыс. рублей в 2022 году – 5499,0 тыс. рублей в 2023 году – 2899,0 тыс. рублей в 2024 году – 8357,66 тыс. рублей |
| Влияние на достижение стратегических целей социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое, национальных целей в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, на достижение которых влияет муниципальная программа | Обеспечение повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику муниципального образования Ковардицкое |

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

- муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

- Оценка текущего состояния сферы  муниципальной программы

Вопрос благоустройства территории достаточно актуален. Ухоженные газоны, скамейки, клумбы вызывают доверие, создают располагающую к деловому общению атмосферу, придают оттенок солидности.

В последние годы в муниципальном образовании проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории муниципального образования имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов муниципального образования  не отвечает современным требованиям.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обуславливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Работы по благоустройству населенных пунктов муниципального образования Ковардицкое не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов муниципального образования необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику муниципального образования Ковардицкое.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов:

-отсутствием в последние годы государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования в рамках целевых федеральных и региональных программ развития;

-снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности;

-недостаточным уровнем обеспечения сохранности объектов благоустройства на территории населенных пунктов муниципального образования со стороны правоохранительных органов, включая отсутствие правоприменительной практики привлечения к административной ответственности лиц, виновных в нанесении ущерба объектам муниципальной собственности.

В настоящее время на территории муниципального образования Ковардицкое расположено 50 населенных пунктов. Населенные пункты удалены друг от друга и от центра муниципального образования. Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как  зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Требования к содержанию и благоустройству территорий  разработаны и утверждены Решением Совета народных депутатов муниципального образования Ковардицкое   от  25.05.2017 года № 20 «Об утверждении правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории Ковардицкого сельского поселения, надлежащему содержанию расположенных на ней объектов» (далее – Правила благоустройства), в соответствии с которыми определены в том числе  правила содержания объектов благоустройства, правила озеленения.

На сегодняшний день уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее – дворовые территории) полностью или частично не отвечает нормативным требованиям. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок для отдыха. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий требует работ по озеленению территорий, в том числе по удалению аварийных деревьев, посадке деревьев и кустарников.

- II. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

в сфере реализации Программы

Приоритетами муниципальной политики в сфере благоустройства являются:

1.	системное повышение качества и комфорта проживания на территории муниципального образования путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству, применения инструментов и подходов программного управления в ходе выполнения мероприятий;

2. осуществление контроля за реализацией муниципальной программы;

3. реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования.

Целью  программы  является  совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ковардицкое.

Достижение цели программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

2. обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое;

- 3. повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Ковардицкое.

- Целевыми индикаторами  и показателями муниципальной программы являются:

- уровень благоустроенности муниципального образования (содержание сетей наружного освещения, содержание и ремонт памятников, содержание мест захоронения (кладбищ), строительство и ремонт колодцев, ремонт пеших мостов и лав и др.).

Ожидаемые результаты реализации программы:

1.Улучшение освещенности территории муниципального образования Ковардицкое, обеспечение надежности работы сетей уличного освещения; сокращение аварийных ситуаций на сетях наружного освещения; повышение уровня безопасности дорожного движения; профилактика правонарушений.

2.Улучшение состояния территорий муниципального образования Ковардицкое.

- III. Задачи муниципального управления в сфере благоустройства территории муниципального образования Ковардицкое

Для достижения целей государственной политики в сфере благоустройства территории муниципального образования Ковардицкое в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования Ковардицкое.

Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере благоустройства территории муниципального образования Ковардицкое является улучшение состояния территорий муниципального образования Ковардицкое.

- IV. Задачи, определенные в соответствии с национальной целью

Для достижения национальной цели в Программе предусмотрено решение следующих задач:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ковардицкое;

- обеспечение развития инженерной и социальной инфраструктуры на сельских территориях.

- V. Задачи обеспечения достижения показателей социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое

Реализация Программы направлена на достижение целей и задач стратегии социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое на период до 2024 года:

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципального образования Ковардицкое;

- обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства дворовых и общественных территорий в населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое.

- Таблица 1

II.Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение (план на 2021 год) | Период, год |  |  | Документ* | Ответственный за достижение показателя | Связь со стратегией социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое, национальных целей | Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Цель - Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уровень благоуст-роенности муни-ципального обра-зования, в том числе: |  |  |  |  |  |  | Администрация муниципального образования Ковардицкое Муромского района | Обеспечение повышенных требований к уровню эколо-гии, эстетичес-кому и архитек-турному облику муниципального образования Ковардицкое | ГАСУ |
| 1.1. | Содержание сетей наружного освещения | шт. | 790 | 790 | 792 | 794 |  |  |  |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт памятников | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 1.3. | Содержание мест захоронения (кладбищ) | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 |  |  |  |  |
| 1.4. | Ремонт колодцев | шт. | 5 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 1.5. | Ремонт пеших мостов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.6. | Ремонт лав | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.7. | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |

*отражаются документы или решения, в соответствии с которым данный показатель определен как приоритетный (муниципальная программа, документ стратегического планирования, постановления администрации, постановления Правительства Российской Федерации или иной документ)

**указывается информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии)

# Таблица 2

III. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1. | Тип структурного элемента (подпрограмма) «Наименование» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию |  | Срок реализации (год начала-год окончания) |  |
| 1.1. | Задача 1 |  |  |  |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию Администрация муниципального образования Ковардицкое Муромского района (Шаталова О.Г.) |  | 2022-2024 |  |
| 1.1.1. | Задача 1. Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования Ковардицкое. |  | Улучшение состояния территорий муниципального образования Ковардицкое | Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Ковардицкое |
| 2. |  | Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы) |  |  |
|  | Ответственный за реализацию |  | Срок реализации (год начала-год окончания) |  |
| 2.1. | Задача 1 |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию |  |  |  |
| 2.1.1. |  |  |  |  |

- Таблица 3

IV.Финансовое обеспечение муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» (всего), в том числе | 5499,0 | 2899,0 | 8357,66 | 16755,66 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 100000000 000 | 5484,0 | 2884,0 | 8342,66 | 16710,66 |
| 403 0605 100000000 000 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» | 5499,0 | 2899,0 | 8357,66 | 16755,66 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 10401 00000 000 | 5484,0 | 2884,0 | 8342,66 | 16710,66 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения | 4502,2 | 2502,2 | 7360,86 | 14365,26 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 10401 22330 200 | 4492,2 | 2492,2 | 7350,86 | 14335,26 |
| 403 0503 10401 22330 800 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Расходы на содержание и ремонт памятников | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 285,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 10401 22340 200 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 285,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Расходы по организации и содержанию мест захоронения (кладбищ) | 177,0 | 77,0 | 177,0 | 431,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 10401 22350 200 | 177,0 | 77,0 | 177,0 | 431,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа) | 301,8 | 101,8 | 301,8 | 705,4 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 10401 22360 200 | 301,8 | 101,8 | 301,8 | 705,4 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 408,0 | 108,0 | 408,0 | 924,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 10401 22370 200 | 408,0 | 108,0 | 408,0 | 924,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0605 10401 22300 200 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 45,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий "Строительство и содержание объектов ритуального назначения (кладбищ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 10402 00000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Реализация мероприятий по строительству кладбища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 10402 22385 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| Строительство кладбища | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |
| 403 0503 10402 22395 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |
| КБК |  |  |  |  |

- Таблица  4

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое»

| Наименование подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок начала реализации | Срок окончания реализации | Источник финансирования | Финансирование, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» | Шаталова О.Г. | 2022 | 2024 | Местный бюджет | 16755,66 |
| «Расходы по уличному наружному освещению, текущему обслуживанию и ремонту сетей наружного освещения» | Шаталова О.Г. | 2022 | 2024 | Местный бюджет | 14365,26 |
| «Расходы на содержание и ремонт памятников» | Шаталова О.Г. | 2022 | 2024 | Местный бюджет | 285,0 |
| «Расходы по по организации и содержанию мест захоронения»( кладбищ) | Шаталова О.Г. | 2022 | 2024 | Местный бюджет | 431,0 |
| «Расходы по оборудованию зоны отдыха (пляжа)» | Шаталова О.Г. | 2022 | 2024 | Местный бюджет | 705,4 |
| «Прочие мероприятия по благоустройству» | Шаталова О.Г. | 2022 | 2024 | Местный бюджет | 924,0 |
| «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов» | Шаталова О.Г. | 2022 | 2024 | Местный бюджет | 45,0 |
| «Реализация мероприятий по строительству кладбища» | Шаталова О.Г. | 2022 | 2024 | Местный бюджет | 0,0 |
| «Строительство кладбища» | Шаталова О.Г. | 2022 | 2024 | Местный бюджет | 0,0 |