Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных реализации муниципальных программ муниципального образования Ковардицкое за 2021 год

Основную часть расходов бюджета муниципального образования Ковардицкое составляют расходы на реализацию 18 муниципальных программ. В 2021 году средства  на реализацию муниципальных программ освоены в сумме 46141,46538 в  тыс. рублей при плане 47123,49833 тыс. рублей или на 97,9%.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Исполнение,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено в программе на 2021 год |  | Кассовое исполнение за 12 месяцев 2021 год |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое" |  | 2436,30000 | 2436,04000 | 99,99 |  |
| 2. | Муниципальная программа "Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  | 1569,00000 | 1486,59527 | 94,75 |  |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое" |  | 12645,00000 | 12632,20000 | 99,99 |  |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое" |  | 0,5000 | 0,00 | 0 |  |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое" |  | 12146,60000 | 11666,28481 | 96,05 |  |
| 6. | Муниципальная программа" Энергосбережение и энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое" |  | 0,00 | 0,00 | Без финансирования |  |
| 7 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое" |  | 1031,90000 | 1028,34200 | 99,66 |  |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое" |  | 935,90000 | 935,90000 | 100,00 |  |
| 9 | Муниципальная программа Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального" |  | 0,00 | 0,00 | Без финансирования |  |
| 10 | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое" |  | 8113,08162 | 7801,88771 | 96,16 |  |
| 11 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое" |  | 238,60000 | 238,35337 | 99,89 |  |
| 12 | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое" |  | 3106,00000 | 3106,00000 | 100,00 |  |
| 13 | Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое" |  | 3432,71671 | 3432,26222 | 99,99 |  |
| 14 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории муниципального образования Ковардицкое" |  | 0,00 | 0,00 | Без финансирования |  |
| 15 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое" |  | 0,00 | 0,00 | Без финансирования |  |
| 16 | Муниципальная программа "Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое" |  | 113,10000 | 22,80000 | 20,16 |  |
| 17 | Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое" |  | 301,10000 | 301, 10000 | 100,00 |  |
| 18 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» |  | 1053,70000 | 1053,70000 | 100 |  |
| ИТОГО: |  |  | 47 123,49833 | 46 141,46538 |  | 97,9 |

На основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ получены следующие результаты:

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое"

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 431а от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- план по предоставленнию земельных участков, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой,  многодетным семьям, в соответствии с поданными заявлениями выполнен на 100%.

Исполнение программы составило 2436,04000 тыс. руб., что составляет 99,9 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,8 баллов и  требует корректировки финансового обеспечения и выполнения целевых показателей.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» признается высокой и составляет 100%.

Оценка бюджетной эффективности мероприятия 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» не производится, т.к. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации  муниципального образования Ковардицкое № 432 от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

-опашка территорий населенных пунктов в противопожарных целях;

- расчистка снега к пожарным гидрантам и пожарным водоемам в противопожарных целях  на территории населенных пунктов с.Булатниково, с. Ковардицы, д. Саксино, п. Зимёнки, д. Пестенькино,  с. Панфилово, д. Мишино;

- проведена вырубка 18-ти незамерзающих прорубей на противопожарных водоёмах: д. Межищи, п. Зимёнки, д. Афанасово, д. Михалёво, с. Ковардицы, с. Панфилово, с. Лазарево, с. Стригино, д. Кривицы, д. Лесниково, д. Коржавино, д. Грибково, д. Загряжское, д. Иваньково, д. Жемчужино, д. Саксино, д. Окулово, д. Мишино, с. Климово;

- обкос территорий 25-ти населенных пунктов в противопожарных целях;

- изготовление знаков безопасности (выход на лёд запрещен, купание запрещено).

Исполнение программы составило 1486,59527 тыс. рублей, что составляет 94,75%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,6 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» признается высокой. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятия составляет 562,7%.

Выполнение показателей составляет более 100%. Исполнение программы составило 94,75%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению снижения уровня возникновений чрезвычайных ситуаций  и снижения ущерба от их возникновения.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 433 от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- в течение года приобретались канцелярские и хозяйственные товары, антисептические средства (медицинские маски, средства для обработки рук и мытья пола).

В целях укрепления метериально -  технической базы были приобретены:

- портативная система BEHRINGER EPS500MP3 и микрофон динамический INVOTONE DM500  в Мишинский сельский отдел на сумму 55 132 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- столы и стулья для Мишинского, Зименковского, Лазаревского сельских отделов и Ковардицкого ДК на сумму 152 550 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- ель новогодняя в Мишинский сельский отдел на сумму 14 500 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- проекторы Beng MX550 DLP -  экраны на штативе для Мишинского и Кривицкого сельских отделов на сумму 74 103 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- стол для настольного тенниса Start Line Olympic с сеткой в Мишинский сельский отдел на сумму 18 000 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- вуаль и портьера для занавеса для Мишинского и Савковского сельских отделов на сумму 21 545 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- шкафы для документов для Мишинского и Савковского сельских отделов на сумму 23 800 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- многофункциональное устройство HP Laser Jet Pro MFP в Ковардицкий ДК на сумму 14 380 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- цифровой фотоаппарат Canon в Ковардицкий ДК на сумму 22 402 – 27 руб. – за счет бюджетных средств.

Произведено подключение водоснабжения к новому водопроводу в Ковардицкий ДК всего на сумму 38 300 – 00 руб.  – за счет бюджетных средств.

Так же за счет бюджетных средств приобреталась краска для покраски пола и стен в Савковский сельский отдел, для покраски пола в Мишинский, Саксинский сельские отделы на сумму 16 410 – 00 руб. – за счет бюджетных средств.

В целях профилактики новой короновирусной инфекции приобретены облучатели – рецеркуляторы  ARMED  во все учреждения культуры сумму 182 000 – 00 руб. – за счет бюджетных средств.

В целях противопожарной безопасности произведены следующие работы:

- замена пожарного клапана на противопожарном водопроводе в Зименковском и Пестенькинском сельских отделах на сумму 19 800 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- внесены изменения в расчет количества огнетушителей во всех сельских отделах на сумму 6 000 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- определение категории помещений и классов зон по взрывопожарной и пожарной опасности для Пестенькинского сельского отдела на сумму 2 500 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения в Зименковском, Лазаревском и Пестенькинском сельских отделах на сумму 83 325 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

- изготовлены новые планы эвакуации во все учреждения культуры;

- проведено обучение руководителей Ковардицкого ДК Булатниковского сельского отдела на сумму 3 000 – 00 руб. – за счет бюджетных средств;

В целях противопожарной безопасности проведены инструктажи по антитеррористической  противопожарной безопасности. В феврале проведена объектовая тренировка по эвакуации сотрудников, посетителей и тушению возгорания в учреждениях культуры, в декабре – общеобъектовая тренировка для специалистов учреждений культуры муниципального образования Ковардицкое с участием представителей ВДПО.

В 2021 году было проведено 2408 мероприятий, на которых присутствовало 65783 человека.

Исполнение программы составило 12632,20000 тыс. руб., что составляет 99,9%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,1 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» составляет 105,2%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности» составляет 97%;

Показатель 2. «Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях» составляет 113,4%.

Показатель 3. «Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования Ковардицкое, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования Ковардицкое» составляет 100%;

Показатель 4. «Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам)» составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению сохранения культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое »

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 434 от 14.10.2019 года.

В 2021  году были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

- 31 января в Лазаревском сельском отделе состоялся теннисный турнир среди молодёжи;

- 21 февраля в Савковском сельском отделе для детей и подростков была проведена конкурсно-развлекательная программа «Иду я в армию служить»;

- к дню молодежи был организован матч по футболу, где приняли участие две команды деревни Савково;

- 3 июля для молодежи был организован и проведен футбольный матч.          Проведены спортивные соревнования: «Веселый экспресс»,  Спортивное мероприятие «Вместе весело шагать», Игровая программа  «Страна забытых игр»,

«День ходьбы на ходулях» , «Формула Здоровья» - спортивное троеборье, «Кросс наций» - всеобщий марафон во Всемирный День бега.

Всего за данный период прошло 187  мероприятий и посетило их 4918 человек.

Исполнение программы составило 0,0 тыс. руб., что составляет 0 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,7 баллов  и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования составляет 0%.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования» составляет  0%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Удельный вес населения муниципального образования Ковардицкое систематически занимающихся физической культурой и спортом» составляет 100%;

Показатель 2. «Уровень обеспеченности населения муниципального образования Ковардицкое спортивными сооружениями» составляет  100%;

Показатель 3. «Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» составляет 133,6%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщению к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения муниципального образования.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое "

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципапального образования Ковардицкое № 435 от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

в 2021 году опубликовано 65 нормативно-правовых акта.

- количество нормативных муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы приведенных в соответствие с федеральным законодательством и законодательством Владимирской области составляет 100%;

- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации составляет 100%;

- количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления  муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами составляет 100%;

- обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами составляет 100%.

Исполнение программы составило 9566,70862 тыс. руб., что составляет 97,92 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации»  составляет 117,7%.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2. «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района»»  составляет 103,5%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области» составляет 100%;

Показатель 2. «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации» составляет 100%;

Показатель 3. «Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования» составляет 100%;

Показатель 4. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами» составляет 100%;

Показатель 5. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение реализации программы с целью дальнейшего функционирования администрации муниципального образования.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое»

Муниципальная программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкого № 436 от 14.10.2019 года.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью уменьшения потери электрической  и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, замены ДРЛ  уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое » утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 437 от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- ежегодные членские взносы в ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области» ;

- подготовлены   технические планы на объекты:

- водопроводные башни, артезианские скважины, здания насосных станций, водопроводные сети 600 м/п - д. Климово, водопроводные сети 1510 м/п -  Старые Котлицы;

- проведение кадастровых работ по межеванию земельного участка под расширение кладбища, расположенного по адресу: Владимирская область, Муромский район, муниципальное образование Ковардицкое,   д. Старые Котлицы;

- выполнение кадастровых работ по подготовке межевых планов на земельные участки, расположенные под кладбищами по адресу: Владимирская область, Муромский район, муниципальное образование Ковардицкое: с. Ковардицы, с. Панфилово, с. Лазарево, д. Старые Котлицы, с. Булатниково, д. Соболево.

Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества составили 176,17271 тыс. рублей при плане 176,0 тыс. рублей.

Исполнение программы составило 1028,34200 тыс. руб., что составляет 99,66 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная составляет 6,8 баллов требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» составляет 100,3%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию  права  собственности муниципального образования Ковардицкое» составляет100%;

Показатель 2. «Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования Ковардицкое, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления» составляет 100%;

Показатель 3. «Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости муниципального образования Ковардицкое, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Ковардицкое, включенных в реестр» составляет 100%;

«Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества» составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью увеличения поступлений доходов от распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое в бюджет муниципального образования.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами  муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 438 от 14.10.2019.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- увеличение объема налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования  на 187,6 тыс. руб.;

- в полном объеме освоены средства федерального бюджета на осуществление первичного воинского учета;

- доля расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ составила 100 %.

Исполнение программы составило 935,90000 тыс. руб., что составляет 100%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,1 баллов.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» составляет 97,6%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»  составляет 100%.

Оценка бюджетной эффективности мероприятия 1.1 «Обеспечение устойчивости налоговой политики муниципального образования» не производится, т.к. бюджетные ассигнования на реализацию мероприятия не предусмотрены.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ» составляет 100,2%;

Показатель 2. «Доля расходов на содержание органов местного самоуправления Ковардицкого муниципального образования Ковардицкое в общей сумме расходов бюджета муниципального образования Ковардицкое» составляет 90%;

Показатель 3. «Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса Ковардицкого муниципального образования Ковардицкое, размещенных в сети интернет» составляет 100%;

Показатель 4. «Осуществление финансового контроля  учредителями за деятельностью подведомственных учреждений» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы-  продолжение реализации программы с целью создания стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста и повышения уровня и качества жизни, увеличения доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, повышения эффективности бюджетных расходов.

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое "

Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 440 от 10.10.2019 года.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,7 баллов и  требует корректировки финансового обеспечения и выполнения целевых показателей.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество малых предприятий» составляет 100%;

Показатель 2. «Оборот малых предприятий в торговле» составляет 100%;

Показатель 3. «Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях» составляет 100%;

Показатель 4. «Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - реализация программы с целью снижения безработицы и роста доходов  жителей, качественное обновление производственной базы малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 441 от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 790 систем наружного освещения;

- произведён текущий ремонт колодцев на территории МО Ковардицкое(чистка дна и ремонт надземной части колодцев) д. Михалёво ул. Советская д. 76, д. Михалёво ул. Кооперативная д. 59,  д. Савково ул. Кооперативная д. 24, д. Межищи ул. Полевая д. 90;

- обеспечено содержание памятников и кладбищ в надлежащем состоянии:

- валка опасных деревьев на сельских кладбищах  д. Ст. Котлицы, с. Лазарево;

- выполнение работ  по погрузке, вывозу мусора и веток спиленных деревьев  с сельских кладбищ  на территории муниципального образования Ковардицкое с. Панфилово (неоднократно), с. Ковардицы (старое, новое весной и осенью)   с. Лазарево, с. Булатниково, д. М. Юрьево, урочище Грибовкад, д. Соболево, д. Ст.Котлицы;

- приобретение расходных материалов на текущий ремонт 18-ти памятников погибшим воинам;

- обкос сорняков на территории памятников погибших воинов;

- произведены работы по сбору и вывозу мусора, спиливанию опасных деревьев,;

- работы по содержанию территории поселения в надлежащем виде (обкос сорняков на территории муниципального образования Ковардицкое     Муромского района, уборка от мусора мест общего пользования).

Проведены подготовительные работы к открытию пляжного сезона:

- организация и проведение лабораторных и инструментальных исследований   зоны отдыха – правый озера с. Ковардицы Муромского района;

- приобретение дезинфицирующих средств.

Произведены прочие мероприятия по благоустройству:

- расчистка тротуаров  от снега в населенных пунктах на территории муниципального образования Ковардицкое Муромского района (тротуары с. Ковардицы, с. Булатниково);

- текущий ремонт колодцев на территории МО Ковардицкое(чистка дна и ремонт надземной части колодцев) д. Михалёво ул. Советская д. 76;

- ликвидация опасных деревьев за счёт добровольных пожертвованиях граждан

в населенных пунктах д. Михайлово, ул. Центральная д. 8, с. Панфилово, ул. Октябрьская д. 8, д. Зарослово, ул. Старая линия, д. 1, д. Михалёво, ул. Кооперативная, д. 10, д. Саксино, ул. Садовая, д. 20;

- сбор и вывоз мусора, веток спиленных деревьев в п. Зимёнки, с. Ковардицы, д.  Мишино, с. Панфилово;

- принятие мусора (46,7 тонны) и веток спиленных деревьев(53 талона) на Муромскую городскую свалку;

- приобретение расходных материалов для уборки территории (мешки, перчатки, метлы;

- обкос сорняков в целях благоустройства населённых пунктов;

- выполнение проектно-сметной документации по обустройству контейнерных площадок;

- строительный контроль за обустройством 17-ти контейнерных площадок на территории администрации муниципального образования Ковардицкое Муромского района в д. Загряжское ул. Дачная,  д. 17; д. Макаровка ул. Центральная, д. 5; д. Макаровка ул. Центральная, д. 15, с. Ковардицы ул. Дзержинского, д. 1Б, с. Ковардицы  ул. Дзержинского, д. 80, с. Панфилово ул. Строителей, д. 1, с. Панфилово ул. Северная, д. 19, д. Пестенькино между ул. Центральная д. 67 и ул. Новая д. 18, д. Пестенькино между ул. Центральная д. 98 и ул. Новая д. 36,  д. Коржавино ул. Центральная, у д. 3, ул. Зеленая, между домами у дд.8 и 9, ул. Зеленая, у д. 16,  ул. Зеленая, у д. 30а, ул. Южная, у д. 5А, ул. Южная, у д. 16, ул. Западная, у д. 3-5, ул. Рублевая напротив д. 1;

- ликвидация несанкционированной свалки с. Панфилово.

Исполнение программы составило 7801,88771 тыс. руб., что составляет 96,16%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,3 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» составляет 103,9%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Содержание сетей наружного освещения» составляет 100%;

Показатель 2. «Содержание памятников» составляет 100%;

Показатель 3. «Содержание мест захоронения (кладбищ)» составляет 100%;

Показатель 4. «Ремонт колодцев» составляет 100%

Среднее значение составляет 100 %.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровеня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 442 от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества (1741,36 кв. м)  в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое путем заключения с региональным оператором договора о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения капитального ремонта.

Исполнение программы составило 238,35337 тыс. руб., что составляет 99,89 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,8 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1.«Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» составляет 100,1%

Плановые показатели соответствуют фактическим, уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности МО Ковардицкое 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных  домов требованиям нормативно-технических  документов.

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории      муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 443 от 14.10.2019 года.

Финансирование муниципальной программы на 2021 год не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 4,2 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- формирование нормативной правовой базы антикоррупционной направленности, разработка механизмов предотвращения, выявления и устранения коррупции.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое  № 444 от 14.10.2019 года.

Финансирование не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,3 балла и требует корректировки финансового обеспечения.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

- Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое»

Муниципальная программа  «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое  № 445 от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- расчистка дорог в населённых пунктах  муниципального образования  172,09 км.

Исполнение программы составило 3106,00000 тыс. руб., что составляет 100%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,8 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия 1. «Содержание  дорог на территории муниципального образования»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Содержание  дорог на территории муниципального образования» составляет 100%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- обеспечение бесперебойного функционирования  автомобильных дорог  общего пользования в населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое.

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципалного образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое  № 446 от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- приобретены з квартиры для трех семей для переселения из аварийного жилья общей площадью 95,7 кв.м. в благоустроенное жилье общей площадью 98,0 кв.м.

Исполнение программы составило 3432,26222 тыс. руб., что составляет 99,9%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 балла.

Бюджетная эффективность реализации основных мероприятий  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 1. «Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан» составляет 109,4%.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия 2. «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» составляет 100%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет 100%.

Муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое»

Муниципальная программа  «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 439 от 14.10.2019 года.

Исполнение программы составило 22,80000 тыс. руб., что составляет 20,16 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,3 балла и требует корректировки.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия» составляет 20,2%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации.

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое»

Муниципальная программа  «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 439 от 14.10.2019 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- выполнены  работы по ликвидации борщевика Сосновского в населённых пунктах с. Булатниково, п. Зимёнки, с. Ковардицы, с. Стригино, д. Афанасово, д. Пестенькино общей площадью 11,581 га.

Исполнение программы составило 301,10000 тыс. руб., что составляет 100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,8 балла и требует корректировки.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия» составляет 105,5%

Бюджетная эффективность высокая корректировок и доработок не требует.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое  № 381 от 12.10.2020 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

-в рамках участия  в  Ведомственном проекте "Благоустройство сельских территорий"  направления (подпрограммы) "Создание и развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях" государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"  в  2021 году  администрацией муниципального образования Ковардицкое Муромского района в с. Ковардицы, ул. Новая создана и  обустроена  детская игровая площадка.

Исполнение программы составило 1053,70000 тыс. руб., что составляет 100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 балла.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию основного мероприятия» составляет 100%

Бюджетная эффективность высокая корректировок и доработок не требует.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение уровня благоустройства сельских территорий.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальных программ муниципального образования Ковардицкое за 2021 год

| N п/п |  | Наименование основного мероприятия |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование (показателя) |  | единица измерения |  |  | плановое значение |  | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – инфраструктурное обустройство земельных участков, предоставляемых семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет (далее- многодетные семьи); - увеличение муниципального жилищного фонда; - улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Стимулирование развития жилищного строительства муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение земельных участков инфраструктурой в целях жилищного строительства» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Количество земельных участков, предоставленных многодетным семьям, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой, в соответствии с поданными заявлениями |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  | - | - | - |  | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |
| Подпрограмма 2 «Социальное жилье в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  |  |  |  |  | Количество приобретенных жилых помещений для обеспечения нуждающихся граждан социальным жильем |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  | 2436,30000 |  | 2436,04000 | -0,01 |  | Бюджетная эффективность мероприятия 2.1 признается высокой и составляет 100% |
| муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи - осуществление первичных мер пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1569,00000 | 1486,59527 | -5,25 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 562,7% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по количеству гибели людей |  |  | Чел. |  |  | 14 |  | 3 | -78,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | по количеству пострадавшего населения |  |  | Чел. |  |  | 18 |  | 3 | -83,3 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования; создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании; создание условий для модернизации материально-технической базы учреждений культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1«Искусство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности |  |  | Шт. |  |  | 2482 |  | 2408 | -2,9 |  | 131,8 | 119,90000 | -9% |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 105,2% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  |  | Чел. |  |  | 57999 |  | 65783 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» |  |  | 2020-2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12513,20000 | 12513,20000 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| Подпрограмма 2 «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 2.1 «Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в муниципальных учреждениях культуры» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования |  |  | % |  |  | 97 |  | 97 | - |  | 0 | 0 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспеченность учреждениями культуры (соответствие их социальным нормативам и нормам) |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования» |  |  | 2020-2024 год |  |  | удельный вес населения муниципального образования систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения |  |  | % |  |  | 16,1 |  | 16,1 | - |  | 0,5 | 0,0 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 0%. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями |  |  | Шт. |  |  | 3 |  | 3 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  |  | Шт. |  |  | 140 |  | 187 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи –функционирование администрации муниципального образования Ковардицкое; обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования Ковардицкое; оплата муниципальной пенсии лицам, ранее замещавшим муниципальные должности; периодическая печать и издательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 | - |  | 423,80000 | 359,91900 | -15,07 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 117,7% |
| 2. |  | Основное мероприятие 2 «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района» |  |  | 2020-2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11697,80000 | 11306,36581 | - 3,35 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 103,5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0 |  |  | единиц |  |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие задолженности по заработной плате |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 3 «Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного образования муниципальных служащих» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 | - |  | 25,00000 | 0,00000 | 0 |  |  |
| муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий; экономия электрической энергии организациями-потребителями; снижение потерь при производстве и передаче электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 0 | - |  | 0 | 0 | 0 |  | - |
| муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Государственная регистрация права собственности муниципального образования Ковардицкое на объекты недвижимости; 2. Государственная регистрация права оперативного управления муниципальных учреждений муниципального образования Ковардицкое на закрепленные за ними объекты недвижимости; 3. Совершенствование системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое; 4. Государственная регистрация права собственности муниципального образования Ковардицкое на земельные участки; 5.Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» |  | 2020-2024 год |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования |  |  |  |  | % |  | 96 |  | 96 | - |  | 1031,90000 | 1028,34200 | -0,3 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100,3% |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления |  |  |  |  | % |  | 30 |  | 30 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования, включенных в реестр |  |  |  |  | % |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |  |  |  |  | Тыс. руб. |  | 176,0 |  | 176,17271 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Создание условий для развития доходного потенциала муниципального образования Ковардицкое. 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Создание условий для развития доходного потенциала на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение устойчивости налоговой политики муниципального образования» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования |  |  | Тыс. руб. |  |  | 14993,00000 |  | 15180,56848 | 1,3 |  | 0 | 0 | - | Мероприятие без финансирования, оценка бюджетной эффективности не производится |  |
| Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ |  |  | % |  |  | 93,2 | 93,4 |  | 0,2 |  | 463,00000 | 463,00000 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 97,6% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в общей сумме расходов бюджета муниципального образования |  |  | % |  |  | 7,0 | 6,3 |  | -10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса муниципального образования, размещенных в сети интернет |  |  | % |  |  | 100 | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление финансового контроля учредителями за деятельностью подведомственных учреждений |  |  | % |  |  | 100 | 100 |  | - |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов на содержание органов местного самоуправления и на осуществление первичного воинского учета в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Основное мероприятие 3.1 «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств администрации муниципального образования Ковардицкое |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 | - |  | 472,90000 | 472,900000 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |  |
| муниципальнаяпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в плане осуществления административной, правовой и финансовой поддержки мероприятий по росту фондовооруженности, укреплению и модернизации материальной базы субъектов малого и среднего предпринимательства; 2. содействие имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства; 3. формирование системы информационной, организационной поддержки малого и среднего предпринимательства и аналитическое обеспечение их деятельности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Количество малых предприятий |  |  | единиц |  |  | 56 |  | 56 | - |  | - | - | - |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. бюджетные ассигнования мероприятия не предусмотрены |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Оборот малых предприятий в торговле |  |  | Млн. руб. |  |  | 460,0 |  | 460,0 | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях |  |  | человек |  |  | 616 |  | 616 | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица) |  |  | человек |  |  | 280 |  | 280 | - |  | - | - | - |  |  |
| муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Обеспечение надежности и долговечности работы систем наружного освещения. 2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства. 3. Удовлетворение потребностей населения муниципального образования в питьевой воде. 4. Постоянное поддерживание качества воды в соответствии с требованиями санитарных правил и норм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» |  |  | 2020-2024год |  |  | Содержание сетей наружного освещения |  |  | Шт. |  |  | 790 |  | 790 | - |  | 8113,08162 | 7801,88771 | -3,8 |  | Бюджетная эффективность удовлетворительная и составляет 103,9% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание и ремонт памятников |  |  | Шт. |  |  | 18 |  | 18 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание мест захоронения (кладбищ) |  |  | Шт. |  |  | 18 |  | 18 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Строительство колодцев |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт колодцев |  |  | Шт. |  |  | 5 |  | 5 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт пеших мостов |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт лав |  |  | Шт. |  |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов |  |  | Шт. |  |  | 4 |  | 4 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – проведение капитального ремонта или реконструкции протекающих кровель многоквартирных домов; -проведение капитального ремонта или реконструкции кровель многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения капитального ремонта или реконструкции крыши; - проведение капитального ремонта систем инженерно-технического обеспечения и конструкций многоквартирных домов, на которых истек нормативный срок проведения их капитального ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» |  |  | 2020-2024 год |  |  | - Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы |  |  | % |  |  | 0 |  | 0 | - |  | 238,60000 | 238,35337 | -0,1 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100,1% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах |  |  | Шт. |  |  | 1 |  | 1 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1.Организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение максимальной прозрачности деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования Ковардицкое; 2.Реализация мер по предупреждению проявлений коррупции при исполнении муниципальных функций и предоставлении муниципальных услуг; 3.Организация проведения экспертизы нормативных правовых актов, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и осуществлению муниципальных функций на коррупциогенность; 4.Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд; 5.Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы; 6.Обеспечение права граждан на доступ к информации о деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования Ковардицкое; 7.Формирование нетерпимого отношения к проявлениям коррупции и организация антикоррупционной пропаганды; 8.Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Реализация мер по предупреждению и предотвращению проявлений коррупции на территории муниципального образования» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | - |  | - | - | - |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. бюджетные ассигнования мероприятия не предусмотрены |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля |  |  | % |  | 100 |  |  | 100 | - |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период |  |  | % |  | 0 |  |  | 0 | - |  | - | - | - |  |  |
| муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – повышение уровня координации деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по предупреждению правонарушений; снижение уровня преступности на территории муниципального образования; оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией; активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых в общественных местах; предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования; достижение взаимопонимания и взаимного уважения в вопросах межэтнического и межкультурного сотрудничества; профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 «Реализация мер по снижению уровня преступности на территории муниципального образования» |  | 2020-2024 год |  |  | Общее количество зарегистрированных преступлений |  |  |  | Шт. |  |  |  | 81 |  | 58 | -28,4 |  | - | - | - |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. бюджетные ассигнования мероприятия не предусмотрены |
|  |  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |  |  |  | Шт. |  |  |  | 19 |  | 2 | -89,5 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  | Шт. |  |  |  | 19 |  | 2 | -89,5 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на повышение культурного, спортивного, правового и военно-патриотического воспитания |  |  |  | % |  |  |  | 1,85 |  | 2,0 | 8,1 |  | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Усиление антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения |  |  |  | % |  |  |  | 100 |  | 100 | - |  | - | - | - |  |  |
| муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Обеспечение комфортного проживания населения на территории муниципального образования Ковардицкое за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Содержание дорог на территории муниципального образования» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования Ковардицкое |  |  | км. |  |  | 172,09 |  | 172,09 | - |  | 3106,00000 | 3106,00000 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Сокращение очередности, обеспечения жильем малоимущих слоев населения. Создание системы государственной поддержки многодетных семей в решении жилищной проблемы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда |  |  | кв.м. |  |  | 95,7 |  | 104,7 | +9,4 |  | 3132,71671 | 3132,64322 | -0,002 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 109,3% |
| 2. |  | Основное мероприятие 2 «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Количество жителей, проживающих в расселяемом аварийном жилищном фонде |  |  | чел. |  |  | 10 |  | 10 | - |  | 300,00000 | 299,61900 | -0,1 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 99,9% |
| муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Обеспечение доступа населения и организаций к информации о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Развитие и обеспечение функционированияинформационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, а также с использованием системы межведомственного взаимодействия |  |  | % |  |  | 50 |  | 50 | - |  | 113,10000 | 22,80000 | -79,8 |  | Бюджетная составляет 20,2% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг |  |  | % |  |  | 90 |  | 90 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля повышения информационной безопасности, посредством обновления программного обеспечения и аппаратных средств |  |  | % |  |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Ковардицкое, в том числе:-предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования» |  |  | 2020-2024 год |  |  | Площадь, засоренная борщевиком Сосновского, подлежащая обработке |  |  | га |  |  | 11,0 |  | 11,6 | -5,4 |  | 301,10000 | 301,10000 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 105,5% |
| муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования Ковардицкое, в том числе:-предотвращение негативного воздействия на окружающую среду при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие 1 «Благоустройство сельских территорий» |  |  | 2021-2024 год |  |  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  | единица |  |  | 1 |  | 1 | - |  | 1053,70000 | 1053,70000 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |