п. 3.22.Сводный годовой доклад

о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных реализации муниципальных программ муниципального образования Ковардицкое за 2022 год

Основную часть расходов бюджета муниципального образования Ковардицкое составляют расходы на реализацию 19 муниципальных программ. В 2022 году средства  на реализацию муниципальных программ освоены в сумме 52878,87775 тыс. рублей при плане 53870,06372 тыс. рублей или на 98,2%.

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Исполнение,% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предусмотрено в программе на 2022 год |  | Кассовое исполнение за 12 месяцев 2022 года |  |  |
| 1. | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое" |  | 2799,99920 | 2799,99920 | 100 |  |
| 2. | Муниципальная программа "Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах" |  | 1484,2 | 1475,85876 | 99,44 |  |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое" |  | 13295,13097 | 13295,13097 | 100 |  |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое" |  | 0,00 | 0,00 | Без финансирования 0 |  |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое" |  | 13117,01871 | 12900,32806 | 98,35 |  |
| 6. | Муниципальная программа" Энергосбережение и энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое" |  | 0,00 | 0,00 | Без финансирования |  |
| 7 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое" |  | 984,126 | 980,368 | 99,62 |  |
| 8 | Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое" |  | 1086,4 | 1086,4 | 100,00 |  |
| 9 | Муниципальная программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое" |  | 0,00 | 0,00 | Без финансирования |  |
| 10 | Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое" |  | 8475,15997 | 7754,85480 | 91,5 |  |
| 11 | Муниципальная программа "Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое" |  | 551,0608 | 516,31989 | 93,7 |  |
| 12 | Муниципальная программа "Противодействие коррупции на территории муниципального образования Ковардицкое" |  | 2,00 | 2,00 | 100 |  |
| 13 | Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое" |  | 0,00 | 0,00 | Без финансирования |  |
| 14 | Муниципальная программа "Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое" |  | 5370,63807 | 5370,63807 | 100,00 |  |
| 15 | Муниципальная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое" |  | 0,00 | 0,00 | Без финансирования |  |
| 16 | Муниципальная программа "Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое" |  | 145,40000 | 138,05 | 94,94 |  |
| 17 | Муниципальная программа "Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое" |  | 301,1 | 301, 1 | 100,00 |  |
| 18 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» |  | 1333,7 | 1333,7 | 100 |  |
| 19 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды муниципального образования Ковардицкое» |  | 4924,13 | 4924,13 | 100 |  |
| ИТОГО: |  |  | 53870,06372 | 52878,87775 |  | 98,2 |

На основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ получены следующие результаты:

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое"

Муниципальная программа  «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 549 от 30.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

В рамках программы произведено софинансирование на приобретение 3-х муниципальных квартир по муниципальному контракту заключенному администрацией Муромского района с ООО «Град» для малоимущих граждан в п. Зимёнки по ул. Семиреченская 1а.  15 семей улучшили жилищные условия по договорам социального найма. Снесён аварийный многоквартирный дом по адресу п. Зименки, ул. Советская д.1.

Исполнение программы составило 2799,99920 тыс. руб., что составляет 100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,8 баллов и  требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации комплексов процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» и «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» признается высокой. Оценка бюджетной эффективности комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» не производится, т.к. финансирование отсутствует.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» составляет 100%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» составляет 100%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество семей, улучшивших жилищные условияч по договорам социального найма» составляет 100%;

Показатель 2. «Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома» составляет 100%;

Показатель 3. «Количество мероприятий по сносу аварийного жилья, признанного непригодным для проживания» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

Муниципальная программа  «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 550 от 30.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- опашка территорий населенных пунктов в весенний период времени в противопожарных целях (д.Федорково, д.Мордвиново, д.Межищи, д.Сельцо);

- расчистка снега  и наледи к пожарным  гидрантам в противопожарных целях  на территории населённых пунктов с. Булатниково, с. Ковардицы,  п. Зимёнки, д. Пестенькино,  с. Панфилово, д. Мишино;

- содержание  незамерзающих прорубей (пробивка и очищение от наледи, утепление) на противопожарных водоёмах:  д. Межищи, п. Зимёнки,    д. Михалёво,   с. Ковардицы, с. Панфилово, с. Лазарево, с. Стригино, д. Кривицы, д. Лесниково, д. Коржавино, д. Грибково, д. Загряжское, д. Иваньково, д. Жемчужино, д. Саксино, д. Окулово, д. Мишино, с. Климово;

- противопожарный обкос сорняков в населённых пунктах д. Саксино, д. Берёзовка, д. Межищи, с. Климово, д. Шишлово, с. Безлесная, д. Михалёво д. Сельцо, разъезд 15-км, д. Зарослово, д. Валово, д. Федорково, д. Лесниково, д. Мордвиново;

- приобретены знаки безопасности «Купание запрещено».

- проведена чистка и углубление противопожарного пруда, а также оборудован пирс в д. Федорково.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество населенных пунктов, в которых проведена опашка территории» составляет 100%;

Показатель 2. «Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций по количеству погибших людей» составляет 400%;

Показатель 3. «Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций  по количеству пострадавшего населения» составляет 0%.

Среднее значение составляет 250%.

Исполнение программы за 2022 год составило 1475,85876 тыс. рублей, что составляет 99,44%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,6 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» составляет 251,5%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению снижения уровня возникновений чрезвычайных ситуаций  и снижения ущерба от их возникновения.

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое»

Муниципальная программа  «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 551 от 30.12.2021 года.

В 2022 году работа муниципального бюджетного учреждения «Ковардицкий Дом культуры» и сельских отделов была направлена на улучшение культурного досуга населения, развитие духовно - нравственного и творческого потенциала человека, формирование у всех слоёв населения устойчивой потребности участия в культурно -  досуговой жизни, максимальное вовлечение людей всех возрастов в активную творческую и досуговую деятельность, выявление и поддержка талантливых исполнителей, повышение танцевальной, певческой, бытовой культуры, культуры общения в семьях, в молодёжной среде, приобщение всех слоёв населения к традиционной культуре, создание и развитие клубов по интересам и других формирований.

В 2022 году было проведено 2808 мероприятий, на которых присутствовало 74798 человек.

Учреждения культуры муниципального образования Ковардицкое в течение года неоднократно принимали участие в различных конкурсах, смотрах и фестивалях как в онлайн, так и офлайн формате.

В течение года приобретались канцелярские и хозяйственные товары, антисептические средства (средства для обработки рук и мытья пола).

В целях укрепления материально -  технической базы были произведены следующие работы:

- произведена поверка прибора учета тепловой энергии в Зименковском сельском отделе;

- в целях противопожарной безопасности произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения в Макаровском и Стригинском сельских отделах;

- приобретена металлическая дверь для запасного входа в Ковардицкий ДК;

- в целях    антитеррористической защищенности в Ковардицкий ДК и Пестенькинский сельский отдел установлена кнопка экстренного вызова полиции.

В течение года производились проверка и перезаправка огнетушителей, проверка пожарных кранов и рукавов. Приобреталась краска для покраски пола и стен в Ковардицкий ДК, Макаровский, Лазаревский, Стригинский, Зименковский, Савковский, Кривицкий, Пестенькинский, Булатниковский, Саксинский сельские отделы.

В Савковском сельском отделе произведен косметический ремонт зрительного зала и мастерской для занятий ткачеством. Работы выполнены своими силами. Произведена замена осветительных приборов. Произведен пошив одежды сцены в  зрительном зале.

Савковский сельский отдел получил субсидию от государства в виде гранта в сумме 200 000, 00 (двести тысяч) рублей. На эти средства для успешной реализации проекта по гранту было приобретено:фотокамера CANON, акустическая система Midi, русские народные костюмы, ткацкие станки.

Исполнение программы за 2022 год составило 13295,13097 тыс. руб., что составляет 100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,1 баллов.

Бюджетная эффективность реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию регионального проекта «Творческие люди» составляет 110,1%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию регионального проекта «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» составляет 110,1%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры»  составляет 110,1%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры»  составляет 110,1%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности» составляет 116,5%;

Показатель 2. «Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях» составляет 113,7%.

Показатель 3. «Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования» составляет 100%.

Среднее значение составляет 110,1%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение работы по обеспечению сохранения культурного и исторического наследия муниципального образования, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни муниципального образования, реализация творческого потенциала для граждан муниципального образования, создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры в муниципальном образовании.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое »

Муниципальная программа  «Развитие физической культуры и спорта в  муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 552 от 30.12.2021 года.

В 2022  году были проведены следующие спортивно-массовые мероприятия:

Для будущих защитников Отечества, учащихся начальных классов МБОУ «Ковардицкая СОШ» в МБУК «Ковардицкий Дом культуры» проведена спортивная игровая программа «Тяжело в ученье, легко в бою». В Стригинском сельском отделе для детей проведена  спортивно – игровая программа "Весёлый полигон", эстафеты "Оденься пока спичка горит", "Спортивная подготовка", "Граната", «Солдатская кухня», "Медицинская", "Воинская мудрость".

В Савковском сельском отделе для молодежи была проведена спортивная развлекательная программа «Даешь молодежь!».

В Стригинском сельском отделе прошла спортивная программа для детей и подростков «Улыбка и смех-это радость для всех», конкурсы  «Кенгуру», «С кочки на кочку», «Весёлые футболисты» и многие другие.

Спортивный марш под названием «Специальный Олимпийский урок»  прошел в Пестенькинском сельском отделе

В самом центре д. Пестенькино проведен праздник «День физкультурника».

В Кривицком сельском отделе проведена детская спортивная программа для детей и подростков «Юные богатыри».

Всего за данный период проведено 205  мероприятий и посетило их 3805 человек.

Финансирование программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,7 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Удельный вес населения сельского поселения систематически занимающихся физической культурой и спортом» составляет 100%;

Показатель 2. «Количество проведенных физкультурно-массовых и спортивных мероприятий» составляет 109%.

Среднее значение составляет 104,5%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий, привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщению к здоровому образу жизни широких масс населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни населения муниципального образования.

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое "

Муниципальная программа  «Развитие муниципальной службы в  муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 553 от 30.12.2021года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

-опубликование 39 нормативно-правовых документов в газете «Муромский край»;

- обучение 3-х должностных лиц по программе ГО и ЧС;

-повышение квалификации 2-х должностных лиц по дополнительной профессиональной образовательной программе: «Контрактная система в сфере  закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнение программы за 2022 год составило 12900,32806 тыс. руб., что составляет 98,35 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,8 баллов и  требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» составляет 119,3%.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района»  составляет 101,1%.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности и поощрение старост» составляет 100%.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» составляет 100%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области» составляет 100%;

Показатель 2. «Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации» составляет 100%;

Показатель 3. «Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования и средствах массовой информации» составляет 100%;

Показатель 4. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами» составляет 100%;

Показатель 5. «Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжение реализации программы с целью дальнейшего функционирования администрации муниципального образования.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое»

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 554 от 30.12.2021 года.

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,7 баллов  и требует корректировки финансового обеспечения.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Снижение затрат на энергоносители» составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью уменьшения потери электрической  и тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, замены ДРЛ  уличного освещения на современные энергосберегающие светильники.

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа  «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 555 от 30.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- оплата налога на имущество  и земельного налога;

-оплата ежегодных членских взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований Владимирской области».

- проведены работы по постановке на кадастровый учет земельных участков  в с. Ковардицы ул. Рублевская, ул. Физкультурная, Савково ул. Советская д.4, с. Новые Котлицы под строительство храма, дорог общего пользования местного значения в с. Ковардицы ул. Ореховая, д. Мишино, д. Катышево-д. Новоселки,32-х шахтных колодцев в д. Новое Ратово, д. Старое Ратово,д. Кривицы, д. черемисино,д. Макаровка,с. Панфилово.

Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества составили 109,92893 тыс. рублей при плане 117,0 тыс. рублей.

Исполнение программы за 2022 год составило 980,368 тыс. руб., что составляет 99,62 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» составляет 98,9%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию  права  собственности муниципального образования» составляет 100%;

Показатель 2. «Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления» составляет 100%;

Показатель 3. «Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости сельского поселения, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования, включенных в реестр» составляет 100%;

Показатель 4. «Доходы от сдачи в аренду  муниципального имущества» составляет 94%.

Среднее значение составляет 98,5%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы -  продолжение реализации программы с целью увеличения поступлений доходов от распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое в бюджет муниципального образования.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа  «Управление муниципальными финансами  муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 556 от 30.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- средства федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету освоены в полном объеме;

- объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования составил 14238,84947 тыс. рублей при плане 14059,0 тыс. рублей.

Исполнение программы за 2022 год составило 1086,4 тыс. руб., что составляет 100%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 8,2 баллов.

Бюджетная эффективность реализации комплексов процессных мероприятий муниципальной программы признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса  процессных мероприятий «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» составляет 100,5%;

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из федерального бюджета на реализацию комплекса  процессных мероприятий «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» составляет 100,5%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования» составляет 101,3%;

Показатель 2. «Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ» составляет 100%;

Показатель 3. «Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в общей сумме расходов бюджета муниципального образования» составляет 101,8%;

Показатель 4. «Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса муниципального образования, размещенных в сети интернет» составляет 100%;

Показатель 5. «Осуществление финансового контроля  учредителями за деятельностью подведомственных учреждений» составляет 100%;

Показатель 6. «Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств администрации муниципального образования Ковардицкое» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100,5%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы-  продолжение реализации программы с целью создания стабильных финансовых условий для устойчивого экономического роста и повышения уровня и качества жизни, увеличения доли расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, повышения эффективности бюджетных расходов.

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое "

Муниципальная программа  «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 557 от 30.12.2021 года.

Финансирование муниципальной программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,7 баллов и  требует корректировки финансового обеспечения.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства» составляет 100%;

Показатель 2. «Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица)» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - реализация программы с целью снижения безработицы и роста доходов  сельских жителей.

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа  «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 558 от 30.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по текущему обслуживанию и ремонту 799 систем наружного освещения;

- ликвидация опасных деревьев на сельских кладбищах  с. Лазарево;

- выполнение работ  по погрузке, вывозу мусора и веток спиленных деревьев  с сельских кладбищ  на территории муниципального образования Ковардицкое с. Лазарево (неоднократно), с. Панфилово (неоднократно), д. Соболево, д. Ст. Котлицы, д. Н. Котлицы, с. Ковардицы(новое кладбище), с. Стригино, с. Булатниково;

-  текущий ремонт памятников погибшим воинам;

- обкос сорняков  на территориях, прилегающих к памятникам погибшим воинам в населённых пунктах муниципального образования:  с. Ковардицы, с. Стригино, д. Савково, д. С. Котлицы , д. Саксино, д. Пестенькино, п. Зимёнки, с. Булатниково, с. Панфилово, д. Иваньково, д. Мишино;

-Проведение подготовительных работ к открытию пляжного сезона:

- организация и проведение лабораторных и инструментальных исследований   зоны отдыха (анализ воды отрицательный) – правый озера с. Ковардицы;

- обучение спасателей;

- исследование дна;

- текущий ремонт (6-ти) колодцев на территории МО Ковардицкое(чистка дна и ремонт надземной части колодцев) д. Жемчужино ул. Зелёная д. 26, д. Иваньково ул. Школьная д. 91, д. Афанасово  ул. Владимирская д. 49,56,29, с. Ковардицы ул. Зеленая д.63;

- микробиологические исследования воды из колодцев (анализ воды) д. Жемчужино – (вода пригодна для использования), д. Иваньково  ул. Школьная д. 91 (не пригодна);

- сбор и вывоз мусора, веток спиленных деревьев  п. Зимёнки, с. Ковардицы, с. Лазарево, с. Булатниково;

- приобретение расходных материалов для уборки территории (мешки, перчатки, метлы);

- обкос сорняков в целях благоустройства в 23 населённых пунктах:

проведён обкос сорной растительности общей площадью 229485 кв.м. в населённых пунктах с. Ковардицы, д. Афанасово, д. Соболево, с. Булатниково, п. Зимёнки, д. Загряжское, д. Мишино, д. Пестенькино, с. Стригино, д. Макаровка;

-проверка в ГУП ОПИАБ проектно-сметной документации по обустройству контейнерных площадок;

-проведён строительный контроль по договору на обустройство (создание мест) площадок накопления твердых коммунальных отходов;

- ликвидация мест несанкционированного размещения отходов в д. Афанасово;

- ликвидация опасных деревьев, а также  приобретение оборудования для спортивной площадки за счёт добровольных пожертвованиях граждан.

Исполнение программы за 2022 годсоставило 7754,8548 тыс. руб., что составляет 91,5%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 6,8 баллов и  требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования» составляет 120,4%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Содержание сетей наружного освещения» составляет 101,1%;

Показатель 2. «Содержание и ремонт памятников» составляет 100%;

Показатель 3. «Содержание мест захоронения (кладбищ)» составляет 100%;

Показатель 4. «Ремонт колодцев» составляет 150%;

Показатель 5. «Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов» составляет 100%.

Среднее значение составляет 110,2%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- продолжать повышение  уровеня благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения  сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

Муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа  «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 559 от 30.12.2021 года.

- уплата взносов на капитальный  ремонт общего имущества в многоквартирных домах, в части жилых помещений,  находящихся в муниципальной собственности муниципального образования;

- произведён капитальный ремонт крыши и холодного пристроя по адресу п. Зименки, ул. Кооперативная д. 8 кв.6,ведутся работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома д. Пестенкино, ул. Центральная, д.52.

Исполнение программы за 2022 год составило 516,31989 тыс. руб., что составляет 93,7 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования»  составляет 106,7%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы» составляет  100%;

Показатель 2. «Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение комфортности проживания граждан, улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания, соответствие многоквартирных  домов требованиям нормативно-технических  документов.

- Муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа  «Противодействие коррупции на территории      муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 560 от 30.12.2021года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- онлайн-обучение по программе «Противодействие коррупции в государственных учреждениях, организациях и на предприятиях».

Исполнение программы за 2022 год составило 2,0 тыс. руб., что составляет 100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,3 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по предупреждению и предотвращению проявлений коррупции на территории муниципального образования»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по предупреждению и предотвращению проявлений коррупции на территории муниципального образования»  составляет 100%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде» составляет 100%;

Показатель 2. «Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения» составляет 100%;

Показатель 3. «Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения» составляет 0%;

Показатель 4. «Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих» составляет 0%;

Показатель 5. «Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг» составляет 100%;

Показатель 6. «Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля» составляет 100%;

Показатель 7. «Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- формирование нормативной правовой базы антикоррупционной направленности, разработка механизмов предотвращения, выявления и устранения коррупции.

- Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа  «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 561 от 30.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- в течение года велась профилактическая  работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении при  взаимодействии со всеми заинтересованными структурными подразделения и  ведомствами -   общественными формированиями муниципального образования (Совет общественности, ДНД,  женсоветы, молодежные группы), органами здравоохранения, управлением образования, наркологическим диспансером, центром занятости, районной КНД и ЗП, ММ ОМВД России «Муромский», общественными инспекторами школ. Общественной КДН и ЗП разработаны такие мероприятия, как профилактическая декада «Безнадзорник», межведомственная комплексная операция «Подросток», комплексная профилактическая операция «Семья», в рамках которых согласно плану работы проводятся мероприятия различной направленности всеми службами системы профилактики;

- проведение рейдов добровольными народными дружинами по охране общественного порядка и профилактике правонарушений.

В 8 отделах МКУ «АХЦ муниципального образования Ковардицкое» функционирует Совет общественности. Основными вопросами, рассматриваемыми на заседаниях, являются: нарушители общественного порядка, поведение в быту, спорные вопросы между соседями и др.

Финансирование программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 5,3 балла и требует корректировки финансового обеспечения.

Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Общее количество зарегистрированных преступлений» составляет 0%;

Показатель 2. «Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии» составляет 0%;

Показатель 3. «Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения» составляет 0%;

Показатель 4. «Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на повышение культурного, спортивного, правового и военно-патриотического воспитания» составляет 100%;

Показатель 5. «Усиление антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы - оптимизация работы системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорностью несовершеннолетних, незаконной миграцией;

- предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории муниципального образования;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи.

- Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое»

Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 562 от 30.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 172,09 км. (расчистка дорог от снега и подсыпка пескосоляной смесью).

Исполнение программы за 2022 год составило 5370,63807 тыс. руб., что составляет 100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,6 баллов.

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Содержание дорог на территории муниципального образования»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Содержание дорог на территории муниципального образования» составляет 100%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (зимнее)» составляет  100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- обеспечение бесперебойного функционирования  дорог  общего пользования в населенных пунктах муниципального образования Ковардицкое.

- Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое »

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 563 от 30.12.2021 года.

Финансирование программы не предусмотрено.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 2,3 балла. В связи с отсутствием финансирования и плановых показателей по причине того,что в 2022 году муниципальное образование Ковардицкое не было включено в план-график реализации программы переселения областной адресной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Владимирской области» № 235 от 28.03.2019г программа получила неудовлетворительнау оценка эффективности. Финансирование программы запланировано на 2025 год.

Оценка бюджетной эффективности и степень достижения показателей не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено, значения показателей не запланированы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- обеспечение сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое.

Муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое»

Муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 564 от 30.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- для работы в электронной системе ГИСГМП заключены договоры с ПАО «Ростелеком»  на оказание услуг по предоставлению доступа к региональному  сегменту единой системы межведомственного электронного взаимодействия Владимирской области в целях начисления оплаты за найм жилых помещений в муниципальных квартирах, госпошлины, договоров аренды имущества;

- для  межведомственного взаимодействия с «Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии» по Владимирской области заключен и оплачен договор  с  ООО «ТехноКад» на комплекс услуг «ТехноКад–Муниципалитет» по тарифному пакету «Муниципалитет – Оптима» I.

Исполнение программы за 2022 год составило 138,05 тыс. руб., что составляет 94,94%.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,8 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры администрации муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации» составляет 105,3%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, а также с использованием системы межведомственного взаимодействия» составляет 100%;

Показатель 2. «Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг» составляет 100%.

Среднее значение составляет 100%.

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое»

Муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 565 от 30.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- выполнены  работы по ликвидации борщевика Сосновского в населённых пунктах с. Булатниково, п. Зимёнки, с. Ковардицы, с. Стригино, д. Афанасово, д. Пестенькино общей площадью 12,04 га.

Исполнение программы за 2022 год составило 301,1 тыс. руб., что составляет    100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы составляет 6,9 баллов и требует корректировки финансового обеспечения.

Бюджетная эффективность реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из областного и местного бюджетов на реализацию основного мероприятия 1. «Содержание дорог на территории муниципального образования» составляет 109,5%.

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1 «Площадь, засоренная борщевиком Сосновского, подлежащая обработке» составляет 109,5%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое»

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 539 от 15.12.2021 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- обустроено 25 площадок накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах д. Пестенькино, д. Макаровка, с. Панфилово, д. Афанасово,    д. Соболево, д. Рамежки.

Исполнение программы за 2022 год составило 1333,7 тыс. руб., что составляет 100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 7,4 баллов.

Бюджетная эффективность реализации регионального проекта «Благоустройство сельских территорий»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из федерального, областного и местного бюджетов на реализацию регионального проекта «Благоустройство сельских территорий» составляет 100% .

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» составляет 100%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение уровня благоустройства сельских территорий.

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Ковардицкое»

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Ковардицкое» утверждена постановлением администрации муниципального образования Ковардицкое № 192 от 25.04.2022 года.

За время реализации программы достигнуты следующие результаты:

- обустроено 106 площадок накопления твердых коммунальных отходов в населенных пунктах д. Лесниково, д. Иваньково, с. Ковардицы, с. Старые Котлицы, с. Стригино, с. Старое Ратово, с. Панфилово, д. Савково, с. Лазарево, с. Булатниково, п. Зименки, д. Пополутово, д. Загряжское, д. Мишино, д. Саксино.

Исполнение программы за 2022 год составило 4924,13 тыс. руб., что составляет 100 %.

Вывод:

Оценка эффективности муниципальной программы положительная и составляет 8,4 балла.

Бюджетная эффективность реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение оказания государственной поддержки проектам, направленным на оздоровление окружающей среды и в сфере обращения с отходами»  признается высокой.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение оказания государственной поддержки проектам, направленным на оздоровление окружающей среды и в сфере обращения с отходами» составляет 179,7% .

Плановые показатели соответствуют фактическим, выполнение составляет:

Показатель 1. «Количество обустроенных контейнерных площадок» составляет 179,7%.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы- повышение уровня благоустройства сельских территорий.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

муниципальных программ муниципального образования Ковардицкое за 2022 год

| N п/п |  | Наименование основного мероприятия |  |  | Сроки исполнения |  |  |  | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование (показателя) |  | единица измерения |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи №1 Улучшение жилищных условий граждан, признанных в установленном порядке, нуждающимися в жилых помещениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение нуждающихся граждан социальным жильем» |  |  | 2022-2024 |  |  | Количество семей, улучшивших жилищные условия по договорам социального найма |  |  | Ед. |  |  | 15 | 15 | - |  | 2408,64 | 2408,64 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мероприятий по сносу расселенных многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу и разбору (демонтажу) жилых домов, признанных непригодными для проживания» |  |  | 2022-2024 |  |  | Количество мероприятий по сносу аварийного жилья, признанного непригодным для проживания |  |  | Ед. |  |  | 1 | 1 | - |  | 391,3592 | 391,3592 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| Наименование задачи №2 Предоставление многодетным семьям муниципального образования Ковардицкое социальных выплат на строительство индивидуальных жилых домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение мер социальной поддержки многодетных семей» |  |  | 2022-2024 |  |  | Количество многодетных семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома |  |  | Ед. |  |  | 1 | 1 | - | 0,0 |  | 0,0 | - |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование не предусмотрено |
| муниципальная программа «Защита населения и территорий муниципального образования Ковардицкое от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» |  |  | 2022-2024 |  |  | Задача 1. Снижение рисков возникновения пожаров и смягчение возможных их последствий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1484,2 | 1475,85876 | -0,6 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 251,5% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество населенных пунктов, в которых проведена опашка территории |  |  | Ед. |  |  | 50 | 50 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 2. Повышение безопасности населения и защищенности критически важных объектов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций по количеству погибших людей |  |  | Чел. |  |  | 4 | 1 | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Задача 3. Повышение эффективности пожаротушения и спасения людей при пожарах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций по количеству пострадавшего населения |  |  | Чел. |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Организация культурного досуга населения, развитие творческого потенциала населения на непрофессиональной основе. Развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Региональный проект «Творческие люди» |  |  | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103,131 | 103,131 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 110,1% |
| 2. |  | Региональный проект «Сохранение и развитие культуры Владимирской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 | - |  |  |
| 3. |  | Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126,9 | 126,9 | - |  |  |
| 4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг) дворцов культуры, других учреждений культуры» |  |  |  |  |  | Количество проведенных мероприятий муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности |  |  | Шт. |  |  | 2410 | 2808 | 16,5 |  | 12865,09997 | 12865,09997 | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество посетителей на культурно-досуговых мероприятиях |  |  | Чел. |  |  | 65790 | 74798 | 13,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение числа учреждений культуры муниципального образования, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве учреждений культуры муниципального образования |  |  | % |  |  | 97 | 97 | - |  | 0 | 0 | - |  |  |
| муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Обеспечение права жителей муниципального образования вне зависимости от их возраста, материального или социального положения на удовлетворение своих потребностей в занятиях физической культурой и спортом. Проведение массовых спортивных мероприятий для всех групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования» |  |  | 2022-2024 |  |  | удельный вес населения муниципального образования систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения |  |  | % |  |  | 16,2 | 16,2 | - |  | 0,5 | 0,0 | - |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | количество проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий |  |  | Ед. |  |  | 188 | 205 | 9,0 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Комплекс процессных мероприятий «Организация освещения нормативных правовых актов муниципального образования в средствах массовой информации» |  |  | 2022-2024 |  |  | Количество нормативных муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы соответствующих действующему законодательству РФ и Владимирской области. |  |  | % |  |  | 100 | 100 | - |  | 473,2 | 396,662 | -16,2 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 119,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной службы размещенных на официальном сайте муниципального образования и средствах массовой информации |  |  | % |  |  | 100 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи - Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Административно-хозяйственный центр муниципального образования Ковардицкое Муромского района» |  |  | 2022-2024 |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое транспортными средствами |  |  | % |  |  | 100 | 100 | - |  | 12624,69871 | 12484,54606 | - 1,11 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 101,1% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Ковардицкое материально-техническими средствами |  |  | % |  |  | 100 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие аварийных ситуаций в зданиях и помещениях администрации (ежегодно -0 |  |  | единиц |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отсутствие задолженности по заработной плате |  |  | Тыс. руб. |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи - Организация взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в муниципальном образовании Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Комплекс процессных мероприятий «Расходы на обеспечение деятельности и поощрение старост» |  |  | 2022-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,72 | 2,72 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| Наименование задачи - Обеспечение муниципальной службы квалифицированными кадрами, способными эффективно реализовывать стратегию социально-экономического развития муниципального образования Ковардицкое до конца 2024 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Комплекс процессных мероприятий «Участие в обеспечении профессионального образования и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» |  |  | 2022-2024 |  |  | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации от общего количества муниципальных служащих в администрации |  |  | % |  |  | 100 | 100 | - |  | 16,4 | 16,4 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Экономия топлива в результате проведения энергосберегающих мероприятий. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Внедрение энергосберегающего оборудования и систем регулирования потребления энергетических ресурсов» |  |  | 2022-2024 |  |  | Внедрение инновационного энергосберегающего электрооборудования и электроустановок |  |  | % |  |  | 0 | 0 | - |  | 25 | 25 | - |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено. |
| муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Государственная регистрация права собственности муниципального образования Ковардицкое на объекты недвижимости и земельные участки, права оперативного управления муниципальных учреждений на объекты недвижимости.2. Совершенствованию системы управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования Ковардицкое.3. Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективного управления муниципальным имуществом» |  | 2022-2024 |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования Ковардицкое |  |  |  |  | % |  | 97 | 97 | - |  | 984,126 | 980,368 | -0,4 |  | Бюджетная эффективность составляет 98,9% |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес объектов недвижимости, закрепленных за муниципальными учреждениями муниципального образования Ковардицкое, прошедших государственную регистрацию права оперативного управления |  |  |  |  | % |  | 31 | 31 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Удельный вес земельных участков под объектами недвижимости муниципального образования, прошедших государственную регистрацию права собственности муниципального образования, включенных в реестр |  |  |  |  | % |  | 100 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества |  |  |  |  | Тыс. руб. |  | 117,0 | 109,92893 | -6,0 |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1.Обеспечение устойчивости налоговой политики муниципального образования. 2.Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования.Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Ковардицкое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение качественного управления финансами муниципального образования» |  |  | 2022-2024 |  |  | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования |  |  | Тыс. руб. |  |  | 14059,0 | 14238,84947 | 1,3 |  | 580,0 | 580,0 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100,5% |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов бюджета муниципального образования, формируемых в рамках программ |  |  | % |  |  | 92,9 | 92,9 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального образования в общей сумме расходов бюджета муниципального образования |  |  | % |  |  | 5,5 | 5,6 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля размещения нормативно-правовых актов бюджетного процесса муниципального образования, размещенных в сети интернет |  |  | % |  |  | 100 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Осуществление финансового контроля учредителями за деятельностью подведомственных учреждений |  |  | % |  |  | 100 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Комплекс процессных мероприятий «Мониторинг расходов на оплату труда работников, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» |  |  | 2022-2024 |  |  | Целевое использование бюджетных средств в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств администрации муниципального образования Ковардицкое |  |  | % |  |  | 100 | 100 | - |  | 506,4 | 506,4 | - | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100,5% |  |
| муниципальнаяпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в плане осуществления административной, правовой и финансовой поддержки мероприятий по росту фондов вооруженности, укреплению и модернизации материальной базы субъектов малого и среднего предпринимательства. 2. Содействие имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства» |  |  | 2022-2024 |  |  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  | единиц |  |  | 56 | 56 | - |  | - | - | - |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Число индивидуальных предпринимателей (физических лиц, действующих без образования юридического лица) |  |  | человек |  |  | 280 | 280 | - |  | - | - | - |  |  |
| муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Повышение уровня комфортного проживания населения муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» |  |  | 2022-2024 |  |  | Содержание сетей наружного освещения |  |  | Шт. |  |  | 790 | 799 | 1,1 |  | 8475,15997 | 7754,8548 | -8,4 |  | Бюджетная эффективность удовлетворительная и составляет 120,4% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание и ремонт памятников |  |  | Шт. |  |  | 18 | 18 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание мест захоронения (кладбищ) |  |  | Шт. |  |  | 18 | 18 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт колодцев |  |  | Шт. |  |  | 4 | 6 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт пеших мостов |  |  | Шт. |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ремонт лав |  |  | Шт. |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество ликвидированных несанкционированных мест размещения отходов |  |  | Шт. |  |  | 2 | 2 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1.Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования Ковардицкое. 2.Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества многоквартирных домов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасного и комфортного проживания жителей многоквартирных домов муниципального образования» |  |  | 2022-2024 |  |  | - Увеличение доли многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт за отчетный период, по сравнению с общим количеством домов включенных в региональную программу капитального ремонта на период с 2016 по 2043 годы |  |  | % |  |  | 3 | 3 | - |  | 551,0608 | 516,31989 | -6,3 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 106,7% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение работ по капитальному ремонту муниципальных квартир в многоквартирных домах |  |  | Шт. |  |  | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Противодействие коррупции на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Организация исполнения антикоррупционного законодательства и достижение максимальной прозрачности деятельности муниципальных органов и муниципальных учреждений муниципального образования Ковардицкое.2. Реализация мер по предупреждению проявлений коррупции при исполнении муници-пальных функций и предоставлении муниципаль-ных услуг.3. Организация проведения экспертизы нормативных правовых актов, их проектов, а также административных регламентов по оказанию муниципальных услуг и осуществлению муници-пальных функций на коррупциогенность.4. Противодействие коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд.5. Совершенствование механизма контроля соблюдения ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы.6. Вовлечение гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по предупреждению и предотвращению проявлений коррупции на территории муниципального образования» |  |  | 2022-2024 |  |  | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу в отчетном периоде, от общего количества проектов нормативных правовых актов, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном периоде |  |  | % |  | 100 |  | 100 | - |  | 2,0 | 2,0 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проведена проверка, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  |  | % |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля представлений прокуратуры в отношении муниципальных служащих, представивших неполные (недостоверные) сведения о доходах, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения |  |  | % |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению муниципальной службой и/или контрольно-надзорными органами, от общего числа муниципальных служащих |  |  | % |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля оказываемых муниципальных услуг, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа предоставляемых муниципальных услуг |  |  | % |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля функций по осуществлению муниципального контроля, по которым разработаны административные регламенты, от общего числа функций по осуществлению муниципального контроля |  |  | % |  | 100 |  | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля установленных фактов коррупции от общего количества жалоб и обращений граждан, поступивших за отчетный период |  |  | % |  | 0 |  | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Снижение уровня преступности на территории муниципального образования. 2. Усиление борьбы против пьянства, алкоголизма, наркомании и правонарушений на этой почве. 3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по снижению уровня преступности на территории муниципального образования» |  | 2022-2024 |  |  | Общее количество зарегистрированных преступлений |  |  |  | Ед. |  |  |  | 56 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено |
|  |  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии |  |  |  | Ед. |  |  |  | 2 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения |  |  |  | Ед. |  |  |  | 2 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Количество подростков и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на повышение культурного, спортивного, правового и военно-патриотического воспитания |  |  |  | % |  |  |  | 92,0 | 92,0 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Усиление антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания людей, объектов жизнеобеспечения |  |  |  | % |  |  |  | 100 | 100 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Ковардицкое за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление дорожной деятельности по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  | 2022-2024 |  |  | Содержание дорог общего пользования местного значения (зимнее) |  |  | км. |  |  | 172,09 | 172,09 | - |  | 5370,63807 | 5370,63807 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан» |  |  | 2022-2024 |  |  | Площадь расселяемого аварийного жилищного фонда |  |  | кв. м. |  |  | 0 | 0 | - |  | 0 | 0 | - |  | Оценка бюджетной эффективности не производится, т.к. финансирование программы не предусмотрено. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Количество жителей, проживающих в расселяемом аварийном жилищном фонде |  |  | чел. |  |  | 0 | 0 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Информационное общество в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – 1. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и технологий. 2. Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления, качества и оперативности предоставления муниципальных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие и обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры муниципального образования Ковардицкое, повышение надежности работы аппаратных средств и обеспечение защиты информации» |  |  | 2022-2024 |  |  | Доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме, а также с использованием системы межведомственного взаимодействия |  |  | % |  |  | 55 | 55 | - |  | 145,4 | 138,05 | -5,1 |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 105,3% |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Доля муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, в общем количестве предоставляемых муниципальных услуг |  |  | % |  |  | 90 | 90 | - |  |  |  |  |  |  |
| муниципальная программа «Борьба с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Сохранение и восстановление земельных ресурсов, сохранение сбалансированной экосистемы природных ландшафтов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  | 2022-2024 |  |  | Площадь, засоренная борщевиком Сосновского, подлежащая обработке |  |  | га |  |  | 11,0 | 12,04 | 9,5 |  | 301,10000 | 301,10000 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 109,5% |
| муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий муниципального образования Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов муниципального образования Ковардицкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Региональный проект «Благоустройство сельских территорий» |  |  | 2022-2024 |  |  | Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий |  |  | Ед. |  |  | 1 | 1 | - |  | 1333,7 | 1333,7 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 100% |
| муниципальная программа «Охрана окружающей среды в муниципальном образовании Ковардицкое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование задачи – Улучшение экологической обстановки в муниципальном образовании Ковардицкое за счет создания эффективных механизмов управления в сфере обращения с отходами производства и потребления. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения муниципального образования» |  |  | 2022-2024 |  |  | Количество обустроенных контейнерных площадок |  |  | Шт. |  |  | 59 | 106 | 79,7 |  | 4924,13 | 4924,13 | - |  | Бюджетная эффективность высокая и составляет 179,7% |